## PROFESA I - 1ra etapa
PROFESA I
PLAN FEDERAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - LISTADO DE OBRAS 1ª ETAPA - PROVINCIA DE SALTA
LISTADO PROYECTOS 1ª ETAPA
OBRA N° | DISTRITO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | PROYECTO | ESTADO | PRESUPUESTO DE CONVENIO | Presupuesto_Exc a Maquina | Mes Base | CODIGO SIPPE | PRESUPUESTO DE PROYECTO | DESTINO | FECHA DE INGRESO A S.O.P. | Nº EXPEDIENTE | ESTADO DE OBRAS
1 | 1-SALTA | SALTA | SALTA | SALTA CAPITAL | RENOVACIÓN RED DE AGUA Y CONEXIONES DOM. EN PJE. LORENZO MAURI AL 2200-2300 | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 947655.9015 | 869935.7624 | Sept 2020 | 135675 | 911207.6 | SOP | 2020-10-21 | 125-272082/20
2 | 1-SALTA | SALTA | SALTA | SALTA CAPITAL | IMPULSIÓN DESDE POZO Nº5 SAN MARTÍN EN LA CIUDAD DE SALTA | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 24167047.5927 | 24167047.5927 | Sept 2020 | 131430 | 24333261.0235 | SOP | 2020-11-04 | 125-277470/20 | EN EJECUCIÓN
3 | 1-SALTA | SALTA | SALTA | SALTA CAPITAL | NEXO DE AGUA POTABLE NUEVO POZO B° CEFERINO | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 34682652.52 | 33130536.56 | Sept 2020 | 135638 | 32559784.0869 | SOP | 2020-11-02 | 125-280929/20
4 | 1-SALTA | SALTA | SALTA | SALTA CAPITAL | OPTIMIZACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BARRIO MIRADOR DE SAN BERNARDO, LOMAS DE CERRITO, VELATA, CANILLITAS Y ZONAS ALEDAÑAS - CAPITAL | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 57738090.3801 | 56099679.5339 | Sept 2020 | 135677 | 57738090.3801 | SOP | 2020-12-29 | 125-322401/20 | LICITACIÓN EN CURSO
5 | 1-SALTA | SALTA | SALTA | SALTA CAPITAL | RECAMBIO RED AGUA EN LA CALLE ADOLFO GÜEMES | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 10875858.929 | 10875858.929 | Sept 2020 | 135678 | 10875858.929 | SOP | 2020-10-29 | 125-272077/20 | ADJUDICADA
6 | 1-SALTA | SALTA | SALTA | SALTA CAPITAL | RED DE AGUA POTABLE Bº LA RIBERA | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 1258097.3983 | 1211950.85 | Sept 2020 | 131719 | 2608772.6887 | SOP | 2020-11-02 | 125-280905/20 | EN EJECUCIÓN
7 | 1-SALTA | SALTA | SALTA | SALTA CAPITAL | RED DE CLOACAS PARA Bº LA RIBERA | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 2110491.2254 | 2023566.39 | Sept 2020 | 133018 |  | SOP | 2020-11-02 | 125-280905/20
8 | 1-SALTA | SALTA | SALTA | SALTA CAPITAL | REDES DE AGUA POTABLE PARA BARRIO EL CAMBIO DE SALTA CAPITAL | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 20599285.82 | 18843406.89 | Sept 2020 | 131669 | 20599285.8191 | SOP | 2021-01-25 | 125-17207/21
9 | 1-SALTA | SALTA | SALTA | SALTA CAPITAL | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE RED DE AGUA AVDA BICENTENARIO | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 4727786.8678 | 4727786.8678 | Sept 2020 | 135682 | 4727786.8678 | SOP | 2020-10-29 | 125-272079/20 | ADJUDICADA
10 | 1-SALTA | SALTA | SALTA | SALTA CAPITAL | RECAMBIO CANAL DE LOS MANZANOS | COMPLETO | 43536916.79 | 43536916.79 | Sept 2020 | 135683 | 43536916.7919 | SOP | 2020-10-29 | 125-272074/20 | CONTRATADA
11 | 1-SALTA | SALTA | SALTA | SALTA CAPITAL | OPTIMIZACIÓN PARA SIFÓN CLOACAL SANTA LUCÍA - SAN JOSÉ - SALTA CAPITAL | COMPLETO | 11528932.5649 | 11528932.5649 | Sept 2020 | 133253 | 11528932.5649 |  |  | AGUAS DEL NORTE HIZO LA OBRA
12 | 1-SALTA | CAPITAL | SALTA | SALTA CAPITAL | OBRAS COMPLEMENTARIAS, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CAÑERÍA DE NEXO POZO ESC. MARIANO BOEDO | sin proyecto ejecutivo | 9000000 | 135803 |  | 135803 | 8226569.15 | SOP |  | 125-280946/20 | EN EJECUCIÓN
13 | 2-ORAN | SAN MARTIN | EMBARCACIÓN | EMBARCACIÓN | OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN MISIÓN CHAQUEÑA – 1RA. ETAPA – DPTO. SAN MARTÍN | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 23934440.43 | 22539054.9289 | Junio 2020 | 131272 | 30233762.29 | SOP | 2020-11-02 | 125-280913/20 | EN EJECUCIÓN
14 | 2-ORAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA BANDA NORTE | LOS BLANCOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CAÑERÍA DE IMPULSIÓN PARA POZO N°2 DE LA LOCALIDAD DE LOS BLANCOS | COMPLETO | 53179213.7421 | 50456246.92 | Agosto 2020 | 132581 | 7831016.09 |  | 2020-08-28 | ENVIADO POR WE TRANSFER | EN EJECUCIÓN
15 | 3-TARTAGAL | SAN MARTÍN | TARTAGAL | TARTAGAL | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Nº2, INCLUÍDO EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CAÑERÍA DE IMPULSIÓN EN LA CIUDAD DE TARTAGAL. | sin proyecto ejecutivo | 18000000 | 135796 |  | 135796 | 15029024.22 | SOP | 2020-11-20 | 125-292062/20 | TERMINADA
16 | 3-TARTAGAL | SAN MARTIN | TARTAGAL | TARTAGAL | NUEVO ACUEDUCTO DE NEXO DE AGUA TRATADA - PLANTA POTABILIZADORA TARTAGAL | Falta MD, Pliego y Plan de Trabajo | 41253964.76 | 41253964.76 | Sept 2020 | 133338 | 65037934.33 | SOP | 2021-02-23 | 125-42029/21
17 | 3-TARTAGAL | SAN MARTIN | TARTAGAL | TARTAGAL | OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARTAGAL (AV. 20 DE FEBRERO ENTRE CALLES ALBERDI Y 9 DE JULIO Y AV. PACKMAN ENTRE COSTANERA SUR Y PRIMERA JUNTA) | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 20185105.2583 | 19284795.5617 | Sept 2020 | 135717 | 20885932.11 | SOP | 2021-06-18 | 386-135917/21 | IMPUTADA
18 | 3-TARTAGAL | RIVADAVIA | SANTA VICTORIA ESTE | SANTA VICTORIA ESTE | PROYECTO EJECUTIVO RED DE AGUA POTABLE EN SANTA VICTORIA ESTE - MISIÓN SANTA MARÍA – REDES | Falta Pliego | 16262279.9438 | 13420904.804 | Sept 2020 | 135685 | 18318565.4784 | SOP | 2020-10-29 | 125-272070/20
19 | 4-SUR | METAN | RIO PIEDRAS | RIO PIEDRAS | PROYECTO EJECUTIVO CAPTACIÓN, ACUEDUCTO Y PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE RÍO PIEDRAS | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 72005332.6853 | 72005332.6853 | Sept 2020 | 131655 | 69410311.03 | SOP | 2020-11-04 | 125-277517/20 | CONTRATADA
20 | 5-JVG | ANTA | EL QUEBRACHAL | EL QUEBRACHAL | RECAMBIO Y AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA EN CALLES VARIAS DE LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL | Completo | 2731685.1652 | 2419535.2033 | Junio 2020 | 135687 | 2990323.0911 | SOP | 2020-10-29 | 125-272061/20 | EN TRAMITE RESCISIÓN - P/NUEVO CONVENIO
21 | 5-JVG | ANTA | EL QUEBRACHAL | TOLLOCHE | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE TOLLOCHE | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 38765372.39 | 36770194.9357 | Sept 2020 | 131276 | 38765372.3926 | SOP | 2020-11-04 | 125-277498/20 | EN EJECUCIÓN
22 | 6-CAFAYATE | SAN CARLOS | ANIMANÁ | ANIMANÁ | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDAD DE ANIMANÁ. - 1RA ETAPA DESARENADOR, ACUEDUCTO DE AGUA CRUDA Y ACONDICIONAMIENTO DE REPRESA EXISTENTE | Falta Pliego | 22733203.3816 | 22733203.3816 | Sept 2020 | 135718 | 22858780.451 | SOP | 2020-10-29 | 125-272031/20 | EN EJECUCIÓN
23 | 6-CAFAYATE | CACHI | CACHI | CACHI | PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A LOTEO REINA DE LOS CIELOS | COMPLETO | 52105798.5069 | 47862115.5176 | Sept 2020 | 130279 | 52105798.5114 | SOP | 2020-11-04 | 125-277504/20 | EN EJECUCIÓN
24 | 6-CAFAYATE | CAFAYATE | CAFAYATE | CAFAYATE | IMPULSIÓN NUEVO POZO A CISTERNA DE REBOMBEO NUEVA E IMPULSIÓN DESDE REBOMBEO A CISTERNA EN PLANTA POTABILIZADORA DE LA BANDA DE ARRIBA - CAFAYATE | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 137951558.3419 | 137951558.3419 | Sept 2020 | 133012 | 79438121.56 | SOP | 2021-02-23 | 125-42046/21 | TRÁMITE EN NACIÓN
25 | 6-CAFAYATE | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SAN CARLOS | OPTIMIZACIÓN DE REDES DISTRIBUIDORAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS. ETAPA 1 | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 27062111.1928 | 24329932.49 | Sept 2020 | 135721 | 27370512.2461 | SOP | 2020-10-29 | 125-272037/20 | LICITACIÓN EN CURSO
26 | 7-VALLE DE LERMA | LA VIÑA | LA VIÑA | LA VIÑA | RED DE AGUA CALLE SARMIENTO Y ROBLES | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 3723168.225 | 3341731.0026 | Sept 2020 | 135673 | 4143103.5238 | SOP | 2020-11-04 | 125-277500/20 | TERMINADA
27 | 7-VALLE DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | NEXO POZO ROSARIO DE LERMA - CISTERNA | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 684115.5836 | 684115.5836 | Sept 2020 | 135672 | 684115.5836 | SOP | 2020-10-29 | 125-272053/20 | TERMINADA
28 | 8-VALLE DE SIANCA | GENERAL GUEMES | GENERAL GÜEMES | GENERAL GÜEMES | RECAMBIO REDES DE AGUA BARRIO OBRERO - GÜEMES | Falta Pliego | 65121320.1054 | 65121320.1054 | Sept 2020 | 135650 | 64396994.7321 | SOP | 2020-10-29 | 125-272046/20 | EN EJECUCIÓN
29 | 11-GRAN SALTA | LA CALDERA | LA CALDERA | LA CALDERA | ACUEDUCTO ZONA CENTRO Y SUR DE LA CALDERA. AMPLIACIÓN DE LAS REDES DISTRIBUIDORAS | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 61522531.6024 | 57268108.9179 | Sept 2020 | 135697 | 59457508.45 | SOP | 2021-05-14 | 125-109616/21 | TRÁMITE EN NACIÓN
30 | 11-GRAN SALTA | SALTA | VILLA SAN LORENZO | SAN LORENZO | RED DE AGUA POTABLE CALLE ITALIA - SAN LORENZO | COMPLETO | 1594826.3449 | 1444983.2978 | Sept 2020 | 130848 | 1594826.3449 | SOP | 2020-10-29 | 125-272044/20 | TERMINADA
31 | 11-GRAN SALTA | LA CALDERA | LA CALDERA | LA CALDERILLA | OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA CALDERILLA | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 65326834.0577 | 54893207.1459 |  | 135722 | 65326834.0572 | SOP | 2020-11-04 | 125-277519/20 | EN EJECUCIÓN
[5 empty] | TOTAL PROYECTOS PLAN FEDERAL 1ra. ETAPA: |  | 945315677.7064 | 826174316.1676 |  |  | 863525302.3941
944658799.39
918315677.7064
11989021.7
14354009.98
944658709.3864

## Plan trabajos (hidden)
Fecha de Entrega Propuesta
LOCALIDAD | PROYECTO | Responsable | 2021-07-02 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | Observaciones
JOAQUIN V. GONZALEZ | Recambio de Redes de Agua Potable para la Localidad de Joaquín Victor Gonzalez | Guada
LAS LAJITAS | Recambio de Redes de agua potable para la localidad de las Lajitas | Vale
TOLOMBOM | Planta de de Agua Potable para la localidad de Tolombón | Matias
CERRILLOS | Optimización General del Sistema de Agua de la localidad de Cerrillos | Joaquín
LA MERCED | Optimización Integral del Servicio de Agua Potable en La Localidad de La Merced | Guada
GENERAL MOSCONI | Optimización Integral del Servicio de Agua Potable en La Localidad De General Mosconi | Pablito
PROFESOR SALVADOR MAZZA | OPTIMIZACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR MAZZA | Matias
CORONEL CORNEJO | OPTIMIZACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CORONEL CORNEJO | Pablito
EMBARCACION | Optimización de Redes de Agua Para la Localidad de Embarcación | Ruben
GUACHIPAS | RECAMBIO RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE EN GUACHIPAS | Oso
VAQUEROS | RECAMBIO REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE EN VAQUEROS | Ruben
LA CANDELARIA | NUEVA FUENTE DE AGUA SUBTERRÁNEA, NEXO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA CANDELARIA | [8 empty] | Estudio que está contratando la SOP para saber la fuente
LA VIÑA | OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VIÑA | Oso
HIPOLITO YRIGOYEN | RECAMBIO RED DISTRIBUIDORA EN LA LOCALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN | Vale
TARTAGAL | FINALIZACION OBRA: ACUEDUCTO YACUY - TARTAGAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | Alberto
PALERMO OESTE | OBRA DE CAPTACION SOBRE RIO CALCHAQUI Y ACUEDUCTO PARA PROVISION DE AGUA A PALERMO OESTE | [8 empty] | EL Río Calchaqui tiene problemas de calidad química del agua
VILLA SAN LORENZO | OPTIMIZACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, CASTELLANOS Y LESSER - 2DA ETAPA | Guada
IRUYA | ReconstrucciOn de Cisterna Principal de Agua Potable, Recambio de Red de Agua Potable, en IRUYA, SALTA | Joaquín
SECLANTÁS | PERFORACIÓN DE UN POZO DE AGUA POTABLE EN PARAJE EL COLTE - Seclantas | Aguas Subterráneas
COLONIA SANTA ROSA | Pozos profundos para la localidad de Colonia Santa Rosa | Aguas Subterráneas
JOAQUIN V. GONZALEZ | Ejecución de nuevos pozos profundos y cañería de nexo para la Localidad de Joaquín Victor Gonzalez | Aguas Subterráneas
APOLINARIO SARAVIA | Habilitación de pozos profundos para agua potable en la localidad de Apolinario Saravia | Aguas Subterráneas
EMBARCACION | PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD MISIÓN SALIM (paraje Padre Lozano) Embarcación | Aguas Subterráneas
SALTA CAPITAL | OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO POZO PARQUE 20 DE FEBRERO | Aguas Subterráneas | [7 empty] | En proceso de Licitación por Cosaysa
CORONEL CORNEJO | PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CORONEL CORNEJO | Aguas Subterráneas
Cafayate | EJECUCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONA PTA. POTABILIZADORA CAFAYATE

## PROFESA I - 2da etapa
PROFESA I
PLAN FEDERAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - LISTADO DE OBRAS 2ª ETAPA - PROVINCIA DE SALTA
LISTADO PROYECTOS 2ª ETAPA
OBRA N° | DISTRITO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | PROYECTO | ESTADO | PRESUPUESTO | CÓDIGO SIPPE | DESTINO | FECHA DE INGRESO | N° DE EXPEDIENTE | Fecha de Entrega | ESTADO DE OBRAS
1 | 5-J.V.GONZALEZ | ANTA | JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | RECAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | SIN PROYECTO EJECUTIVO | 25000000 | 135763
2 | 5-J.V.GONZALEZ | ANTA | LAS LAJITAS | LAS LAJITAS | RECAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LAS LAJITAS | CON PROYECTO EJECUTIVO | 15000000 | 135764 | SOP | 2021-07-02 | 125-147677/21 | viernes 02/07 | LICITACIÓN EN CURSO
3 | 5-J.V.GONZALEZ | ANTA | JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | EJECUCIÓN DE NUEVOS POZOS PROFUNDOS Y CAÑERÍA DE NEXO PARA LA LOCALIDAD DE JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | CON PROYECTO EJECUTIVO | 15060645.95 | 133005 | SOP | 2021-05-13 | 125-108575/21 |  | POZO N°9 B° ESPERANZA - EN EJECUCIÓN
4 | 5-J.V.GONZALEZ | ANTA | APOLINARIO SARAVIA | APOLINARIO SARAVIA | HABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APOLINARIO SARAVIA | CON PROYECTO EJECUTIVO | 19376482.87 | 133005 | SOP | 2021-07-19 | 125-160010/21
5 | 6-CAFAYATE | CACHI | CACHI | EL COLTE | PERFORACIÓN DE UN POZO DE AGUA EN PARAJE EL COLTE | CON PROYECTO EJECUTIVO | 7275491.21 | 133031 | SOP | 2021-10-19 | 125-231601/21 |  | SIN PROYECTO EJECUTIVO POR PARTE DE COSAYSA
6 | 6-CAFAYATE | CAFAYATE | CAFAYATE | TOLOMBÓN | PLANTA DE DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TOLOMBÓN | CON PROYECTO EJECUTIVO | 23216885.4999 | 131503 | SOP | 2021-07-07 | 125-151622/21 | viernes 02/07 | TRÁMITE EN NACIÓN
7 | 6-CAFAYATE | CAFAYATE | CAFAYATE | CAFAYATE | RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ÁREA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CAFAYATE | ENTREGADO | 20000000 | 135766 | SOP | 2020-11-04 | 125-277495/20
8 | 1-SALTA | CAPITAL | SALTA | SALTA | RECAMBIO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES MICRO Y MACROCENTRO SALTA CAPITAL | CON PROYECTO EJECUTIVO | 70000000 | 135768 | SOP | 2021-06-02 | 125-122298/21 |  | LICITADA
9 | 1-SALTA | CAPITAL | SAN LORENZO | VILLA SAN LORENZO | OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, CASTELLANOS Y LESSER – 2DA. ETAPA | CON PROYECTO EJECUTIVO | 40000000 | 135770 | SOP | 2021-07-02 | 125-147560/21 | martes 06/07 | LICITACIÓN EN CURSO
10 | 11-GRAN SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | CERRILLOS | OPTIMIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA LA DÁRSENA DE LA LOCALIDAD DE CERRILLOS | CON PROYECTO EJECUTIVO | 30000000 | 135771 | SOP | 2021-07-07 | 125-151618/21 | martes 06/07 | ADJUDICADA
11 | 11-GRAN SALTA | CERRILLOS | LA MERCED | LA MERCED | OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED | CON PROYECTO EJECUTIVO | 30000000 | 135772 | SOP | 2021-07-02 | 125-147681/21 | martes 06/07 | TRÁMITE EN NACIÓN
12 | 8-VALLE DE SIANCA | GENERAL GUEMES | GENERAL GÜEMES | GENERAL GÜEMES | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE GENERAL GÜEMES (NARANJITO) | CON PROYECTO EJECUTIVO | 50000000 | 135775 | SOP | 2021-05-19 | 125-113260/21 |  | TRÁMITE EN NACIÓN
13 | 3-TARTAGAL | GENERAL JOSE DE SAN MARTÍN | TARTAGAL | TARTAGAL | OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARTAGAL | CON PROYECTO EJECUTIVO | 90000000 | 135776 | SOP | 2020-10-29 | 125-272067/20 | Ruben | TERMINADA
14 | 3-TARTAGAL | GENERAL JOSE DE SAN MARTÍN | GENERAL MOSCONI | GENERAL MOSCONI | OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MOSCONI | CON PROYECTO EJECUTIVO | 60000000 | 135777 |  | 2021-10-25 | 125-235578/21 |  | IMPUTADA
15 | 3-TARTAGAL | GENERAL JOSE DE SAN MARTÍN | PROFESOR SALVADOR MAZZA | PROFESOR SALVADOR MAZZA | OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR MAZZA (CAÑERÍA DE NEXO AL POZO Nº2 - Bº MONTECRISTO) | CON PROYECTO EJECUTIVO | 30000000 | 135779 | SOP | 2021-07-07 | 125-151620/21 | viernes 02/07
16 | 3-TARTAGAL | GENERAL JOSE DE SAN MARTÍN | GENERAL BALLIVIÁN | GENERAL BALLIVIÁN | OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENERAL BALLIVIÁN | CON PROYECTO EJECUTIVO | 20000000 | 135780 | SOP | 2021-05-13 | 125-108553/21 |  | CONTRATADA
17 | 3-TARTAGAL | GENERAL JOSE DE SAN MARTÍN | GENERAL MOSCONI | CORONEL CORNEJO | OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CORONEL CORNEJO | SIN PROYECTO EJECUTIVO | 15000000 | 135782
18 | 2-ORAN | GENERAL JOSE DE SAN MARTÍN | EMBARCACIÓN | EMBARCACIÓN | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE EMBARCACIÓN | SIN PROYECTO EJECUTIVO | 40000000 | 135783
19 | 3-TARTAGAL | GENERAL JOSE DE SAN MARTÍN | AGUARAY | AGUARAY | RECAMBIO RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE EN AGUARAY | CON PROYECTO EJECUTIVO | 25000000 | 135767 | SOP | 2021-03-31 | 125-72115/21 | Matias | EN EJECUCIÓN
20 | 2-ORAN | GENERAL JOSE DE SAN MARTÍN | EMBARCACIÓN | PADRE LOZANO | PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD MISIÓN SALIM | SIN PROYECTO EJECUTIVO | 7500000 | 133266
21 | 7-VALE DE LERMA | GUACHIPAS | GUACHIPAS | GUACHIPAS | RECAMBIO RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE EN GUACHIPAS | CON PROYECTO EJECUTIVO | 15000000 | 135773 | SOP | 2021-07-02 | 125-147679/21 | viernes 02/07
22 | ATLAS | IRUYA | IRUYA | IRUYA | RECONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, RECAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE, EN IRUYA, SALTA | SIN PROYECTO EJECUTIVO | 31199234.2925 | 9330
23 | 11-GRAN SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | VAQUEROS | RECAMBIO REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE EN VAQUEROS (AV. SAN MARTÍN, AV. VIRGEN DEL VALLE, CALLE SERGIO D. OCAMPO Y OTRAS) | CON PROYECTO EJECUTIVO | 60000000 | 135781 | SOP | 2021-06-29 | 125-143772/21 | Ruben
24 | 10-Rº DE LA FRONTERA | LA CANDELARIA | LA CANDELARIA | LA CANDELARIA | NUEVA FUENTE DE AGUA SUBTERRÁNEA, NEXO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA CANDELARIA | SIN PROYECTO EJECUTIVO | 20366251.1238 | 132964 |  |  |  |  | TRÁMITE EN NACIÓN
25 | 7-VALE DE LERMA | LA VIÑA | LA VIÑA | LA VIÑA | OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VIÑA | SIN PROYECTO EJECUTIVO | 25000000 | 131692
26 | 2-ORAN | ORAN | SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORAN | SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORAN | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE ORÁN | CON PROYECTO EJECUTIVO | 100000000 | 135785 | SOP | 2021-04-28 | 125-95083/21 |  | CONTRATADA
27 | 2-ORAN | ORAN | AGUAS BLANCAS | AGUAS BLANCAS | REDES DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE AGUAS BLANCAS | CON PROYECTO EJECUTIVO | 12752976.1582 | 132949 | SOP | 2021-06-16 | 125-134269/21 |  | TRÁMITE EN NACIÓN
28 | 2-ORAN | ORAN | COLONIA SANTA ROSA | COLONIA SANTA ROSA | POZOS PROFUNDOS PARA LA LOCALIDAD DE COLONIA SANTA ROSA | CON PROYECTO EJECUTIVO | 19496967 | 132957 | SOP | 2022-01-31 | 125-20965/22
29 |  |  | COLONIA SANTA ROSA | COLONIA SANTA ROSA | POZOS PROFUNDOS PARA LA LOCALIDAD DE COLONIA SANTA ROSA | CON PROYECTO EJECUTIVO | 20021571.74 | 132957 | SOP | 2022-01-26 | 125-18208/22
30 | 10-Rº DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | RECAMBIO REDES DISTRIBUIDORAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA | CON PROYECTO EJECUTIVO | 50000000 | 135788 | SOP | 2021-03-31 | 125-95040/21
31 | 7-VALE DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | CAMPO QUIJANO | CAMPO QUIJANO | RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN CAMPO QUIJANO | SIN PROYECTO EJECUTIVO | 45000000 | 135791 | SOP |  |  |  | TRÁMITE EN NACIÓN
32 | 3-TARTAGAL | GENERAL JOSE DE SAN MARTÍN | TARTAGAL | TARTAGAL | FINALIZACIÓN OBRA: ACUEDUCTO YACUY - TARTAGAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | CON PROYECTO EJECUTIVO | 127400000 | 135794 | SOP | 2021-07-28 | 125-166652/21 | martes 06/07
33 | 1-SALTA | CAPITAL | SALTA | SALTA | CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO VARIOS | NO ES PROYECTO | 40000000 | 135805
34 | 6-CAFAYATE | CACHI | PAYOGASTA | PALERMO OESTE | OBRA DE CAPTACIÓN SOBRE RIO CALCHAQUÍ Y ACUEDUCTO PARA PROVISIÓN DE AGUA A PALERMO OESTE | SIN PROYECTO EJECUTIVO | 36000000 | 135806
35 | 6-CAFAYATE | SAN CARLOS | SAN CARLOS | AMBLAYO | OBRA DE TOMA Y DEFENSAS EN AMBLAYO | CON PROYECTO EJECUTIVO | 6000000 | 135808 | SOP | 2021-03-05 | 125-51735/21 |  | CONTRATADA
36 | 4-SUR | METAN | METÁN | METÁN | RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE PARA BARRIO 157 VIVIENDAS | SIN PROYECTO EJECUTIVO | 16100000 | 135810 |  |  |  |  | LICITACIÓN EN CURSO
37 | 1-SALTA | CAPITAL | SALTA | SALTA | EJECUCIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN Bº FERROVIARIO - SALTA | CON PROYECTO EJECUTIVO | 33872351.61 | 135811 | SOP | 2020-11-18 | 125-289764/20 |  | EN EJECUCIÓN
38 | 1-SALTA | CAPITAL | SALTA | SALTA | EJECUCIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN Bº TRES CERRITOS | CON PROYECTO EJECUTIVO | 22270531.64 | 135812 | SOP | 2021-10-27 | 125-238113/21
39 | 1-SALTA | CAPITAL | SALTA | SALTA | OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO POZO Bº LEANDRO N. ALEM | CON PROYECTO EJECUTIVO | 7385845.33 | 135813 | SOP | 22/06/2021 25/10/2021 | 125-137818/21 - 386-5763/21 |  | ADJUDICADA
40 | 1-SALTA | CAPITAL | SALTA | SALTA | OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO POZO PARQUE 20 DE FEBRERO | CON PROYECTO EJECUTIVO | 786531.56 | 135814 | SOP | 2022-01-18 | 125-12427/22 |  | LICITACIÓN FRACASADA
41 | 2-ORAN | 2-ORAN | EMBARCACIÓN | HICKMAN | EJECUCIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN HICKMAN | CON PROYECTO EJECUTIVO | 15239529.55 | 135816 | SOP | 2020-11-18 | 125-289764/20 |  | EJECUTADA
42 | 3-TARTAGAL | GENERAL JOSE DE SAN MARTÍN | GENERAL MOSCONI | CORONEL CORNEJO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CORONEL CORNEJO | CON PROYECTO EJECUTIVO | 24697363.32 | 135817 | SOP | 23/09/2021 18/01/2022 | 386-213801/21 386-12373/22 |  | ADJUDICADA
43 | 5-J.V.GONZALEZ | ANTA | JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | EJECUCIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | CON PROYECTO EJECUTIVO | 15000000 | 135818
44 | 5-J.V.GONZALEZ | ANTA | LAS LAJITAS | RÍO DEL VALLE | EJECUCIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RÍO DEL VALLE | CON PROYECTO EJECUTIVO | 12681583.24 | 135819 | SOP | 2021-06-02 | 125-122309/21 |  | TRÁMITE EN NACIÓN
45 | 6-CAFAYATE | CAFAYATE | CAFAYATE | CAFAYATE | EJECUCIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONA PTA. POTABILIZADORA CAFAYATE | SIN PROYECTO EJECUTIVO | 13000000 | 135820 | SOP | 26/11/2021 - 18/01/2022 | 125-263678/21 - 386-123334/22
46 |  |  | CAFAYATE | CAFAYATE | PROFESA 1 – REMISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CAFAYATE POZO N.º 7 – SALTA | CON PROYECTO EJECUTIVO | 27187532.48
47 | 6-CAFAYATE | CAFAYATE | ORÁN | HIPÓLITO YRIGOYEN | PLAN FEDERAL PROYECTO EJECUTIVO OBRA RECAMBIO DE REDES DE AGUA EN CALLES VARIAS DE HIPÓLITO IRIGOYEN – DEPARTAMENTO ORÁN | CON PROYECTO EJECUTIVO | 25417545 | 135820 |  | 2021-11-29 | 125-264824/21
TOTAL PROYECTOS PLAN FEDERAL 2da. ETAPA | [6 empty] | 1454305319.5744
[6 empty] | TOTAL | 1454305319.5744
RESUMEN
[5 empty] | TOTAL PROYECTOS PARA PLAN FEDERAL 1RA ETAPA: |  | 945315677.7064
[5 empty] | TOTAL PROYECTOS PARA PLAN FEDERAL 2DA ETAPA: |  | 1454305319.5744
2399620997.2808
[5 empty] | PROYECTOS PARA MUNICIPIOS (No incluidos en convenio): |  | 0
63
9
16
8620605.81
[6 empty] | IVA | 1810327.2201
10430933.0301
65.45
[5 empty] | DÓLAR | 79.21
[6 empty] | 1.2102 | 12623899.2409
15148679.089
[6 empty] | TOTAL: | 2399620997.2808
PROYECTOS QUE ENTRARON EN LOS 2300M
1RA
2DA
SUMA ETAPAS
MONTO CONVENIO
RESTA

## CONVENIO ENOHSA - PROFESA II
CONVENIO ENOHSA - PROFESA II
OBRA N° | CÓDIGO SIPPE | DISTRITO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | PROYECTO | TIPO DE SERVICIO | PRESUPUESTO (u$s) | PRESUPUESTO ($) | DESTINO | FECHA DE INGRESO | N° EXPEDIENTE | ESTADO DE OBRA
1 | 130934 | Capital | Salta | Salta Capital | Recambio, optimización de redes y renovación de fuentes en diversos barrios de Salta Capital | Agua | 9000000 | 900000000
2 | 130936 | Capital | Salta | Salta Capital | Renovación y optimización de redes colectoras cloacales en diversos barrios de Salta Capital | Cloacal | 9000000 | 900000000
3 | 130805 | Capital | Salta | Salta Capital | Ampliación de 1 módulo de la Planta Potabilizadora Campo Alegre | Agua | 5000000 | 500000000
4 | Nuevo | Capital | Salta | Salta Capital | Ampliación drenes El Encón | Agua | 900000 | 90000000
5 | Nuevo | Capital | San Lorenzo | Atocha | Optimización de Bombeo Peñalba | Agua | 70000 | 7000000
6 | Nuevo | La Caldera | Vaqueros | Vaqueros | Sistema de reserva y redes de distribución de agua para la zona alta de la Localidad | Agua | 3000000 | 300000000
7 | 133036 | Rosario de la Frontera | Rosario de la Frontera | Rosario de la Frontera | Renovación de redes colectoras cloacales y de colectora máxima | Cloacal | 1600000 | 160000000
8 | 133026 | Rosario de la Frontera | Rosario de la Frontera | Rosario de la Frontera | Nuevo pozo y obras complementarias N° 5 bis | Agua | 250000 | 14583153.37 | SOP | 2022-01-22 | 125-14283/22
9 | 131318 | General Güemes | General Güemes | General Güemes | Renovación de acueducto Campo Santo - Güemes y optimización de redes distribuidoras | Agua | 1700000 | 170000000
10 | 132971 | General Güemes | General Güemes | General Güemes | Renovación y ampliación de redes colectoras | Cloacal | 1500000 | 150000000
11 | Nuevo | General Güemes | General Güemes | General Güemes | Nuevo pozo y obras complementarias para barrio Cooperativa | Agua | 250000 | 21987353.91 | SOP | 2022-01-18 | 386-12396/22
12 | 131695 | San Martín | Salvador Mazza | Salvador Mazza | Optimización del sistema de agua de la localidad | Agua | 800000 | 80000000
13 | 133017 | San Martín | Tartagal | Tartagal | Renovación de redes colectoras cloacales | Cloacal | 2500000 | 250000000
14 | Nuevo | San Martín | Embarcación | Embarcación | Recambio acueducto distribuidor a localidad | Agua | 1300000 | 130000000
15 | 131045 | Orán | Aguas Blancas | Aguas Blancas | Planta Potabilizadora y toma en río | Agua | 1950000 | 195000000
16 | 132979 | Orán | Orán | Orán | Reemplazo de colectoras máximas y redes colectoras | Cloacal | 1300000 | 130000000
17 | 131160 | Orán | Orán | Orán | Nueva colectora para la zona sur de la localidad | Cloacal | 1300000 | 130000000
18 | 132988 | Orán | Hipólito Yrigoyen | Hipólito Yrigoyen | Reemplazo y renovación de redes colectoras y bocas de registro existente | Cloacal | 500000 | 50000000
19 | Nuevo | Orán | Pichanal | Pichanal | Cruce de vías de colectora máxima | Cloacal | 20000 | 2000000
20 | 132960 | Chicoana | El Carril | El Carril | Ampliación de Planta Depuradora y nueva colectora máxima para la zona norte de la localidad El Carril | Cloacal | 1800000 | 180000000
21 | 131542 | La Viña | Coronel Moldes | Coronel Moldes | Optimización sistema de fuentes existentes en la localidad | Agua | 1800000 | 180000000
22 | 132955 | La Viña | Coronel Moldes | Coronel Moldes | Optimización de las redes distribuidoras en Coronel Moldes | Agua | 900000 | 90000000
23 | Nuevo | Rosario de Lerma | Rosario de Lerma | Rosario de Lerma | Defensa de drenes Corralito | Agua | 1000000 | 100000000 | SOP | 2021-06-15 | 125-132912/21
24 | 132978 | Rosario de Lerma | Rosario de Lerma | Rosario de Lerma | Renovación de redes colectoras cloacales | Cloacal | 200000 | 20000000
25 | 131039 | Cafayate | Cachi | Cachi | Colectora máxima y Planta Depuradora para la localidad de Cachi | Cloacal | 9000000 | 900000000
26 | 131159 | Cerrillos | Cerrillos | Cerrillos | Optimización del sistema de agua existente en la localidad de Cerrillos. Nuevo pozo zona Vialidad y optimización de los existentes. | Agua | 900000 | 90000000
27 | 132977 | Cerrillos | Cerrillos | Cerrillos | Renovación, recambio y ampliación de redes y optimización de oficina e instalaciones existentes. | Agua | 900000 | 90000000
28 | Nuevo | Anta | Luis Burela | Luis Burela | Reemplazo y ampliación de redes, optimización de pozo existente y nuevo tanque de reserva | Agua | 420000 | 42000000
29 | Nuevo | Anta | El Quebrachal | Talavera | Nuevo pozo y tanque, reemplazo de redes y ampliación | Agua | 315000 | 41303059.9 | SOP | 2022-01-25 | 125-16938/22
30 | Nuevo | Anta | Las Lajitas | Río del Valle | Optimización del sistema existente y renovación de redes | Agua | 25000 | 2500000
31 | Nuevo | Anta | Macapillo | Macapillo | Planta para abatir contaminantes químicos y optimización del sistema actual de distribución | Agua | 300000 | 30000000
32 | 133035 | Anta | Apolinario Saravia | Apolinario Saravia | Reemplazo y renovación de redes y bocas de registro existente | Cloacal | 1400000 | 140000000
33 | 133022 | Anta | Joaquín V. González | Joaquín V. González | Reemplazo de cañerías clocales disgregadas, optimización de bombeo cloacal en PDLC y ampliación de redes zona sur oeste | Cloacal | 1400000 | 140000000
34 | Nuevo | Anta | Coronel Olleros | Coronel Olleros | Nuevo pozo profundo para la localidad de Coronel Olleros | Agua | 200000 | 16763925.18 | SOP | 2022-01-18 | 386-12398/22 | EN EJECUCIÓN
35 | 131177 | Metán | Metán | Metán | Acueducto desde PP a redes y optimización de las redes existentes | Agua | 1700000 | 170000000
36 | Nuevo | Metán | Metán | Metán | Colectora subsidiaria sur | Cloacal | 1200000 | 120000000
[6 empty] | TOTAL | 65400000 | 6533137492.36

## PLAN RECAMBIO REDES
PLAN MAESTRO RECAMBIO DE REDES - SALTA CAPITAL (INCLUIDAS EN FONDO FIDUCIARIO)
PRIORIDAD | OBRA | BARRIO | PRESUPUESTO | PLAZO DE OBRA EN MESES | DESTINO | FECHA DE INGRESO | N° EXPEDIENTE | FECHA APERTURA LICITACIÓN/ESTADO DE OBRA
1 | Recambio de Cañerías y conexiones en Tres Cerritos Etapa I | Tres Cerritos | 26572883.79 | 2 | Ministerio de Infraestructura | 2021-09-08 | 386-200368/21 | ADJUDICADA
2 | Recambio de Cañerías y conexiones domiciliarias - Villa Mónica - Etapa 1 | Villa Mónica | 40595254.44 | 2 | Ministerio de Infraestructura | 2021-09-08 | 386-200375/21 | ADJUDICADA
3 | Recambio de Cañerías en barrio Los Ingenieros | Los Ingenieros | 21022482.1 | 2 | Ministerio de Infraestructura | 2021-09-20 | 386-207861/21 | 2022-03-11
4 | Recambio y optimización de Red de Agua en calles varias de Villa Mitre | Villa Mitre | 25569153.1029 | 4 | Ministerio de Infraestructura | 2021-09-08 | 386-200395/21 | ADJUDICADA
5 | Recambio de cañerías y conexiones domiciliarias Barrio Castañares 200 viv. | Castañares | 26207299 | 3 | Ministerio de Infraestructura | 2021-09-08 | 386-200368/21 | 2022-03-09
6 | Habilitación de las nuevas redes de PEAD de Ciudad del Milagro - Obras Complementarias | Ciudad del Milagro | 6059347.21 | 2 | Ministerio de Infraestructura | 2021-09-08 | 386-200361/21 | ADJUDICADA
7 | Regularización de Redes Distribuidoras en Villa Santa Ana | Santa Ana | 4440775.6852 | 2 | Ministerio de Infraestructura | 2021-09-08 | 386-200368/21 | ADJUDICADA
8 | Recambio de Cañerías y conexiones domiciliarias - Tres Cerritos - Etapa 2 | Tres Cerritos | 65256751.26 | 4 | Ministerio de Infraestructura | 2021-10-01 | 386-217348/21 | ADJUDICADA
9 | Recambio de Cañerías y conexiones domiciliarias - Villa Mónica - Etapa 2 | Villa Mónica | 45747137.36 | 4 | Ministerio de Infraestructura | 2021-10-13 | 386-226719/21 | PREADJUDICADA
10 | Recambio de redes Ciudad de Salta Barrios Manjón - Cabildo | Manjón - Cabildo | 29918869.16 | 2 | Ministerio de Infraestructura | 2021-10-20 | 386-231619/21 | 2022-03-18
11 | Optimización y Recambio general de redes de agua - Barrio El Huayco - Etapa Nº 1 | El Huayco - Etapa 1 | 15625191.64 | 3 | Ministerio de Infraestructura | 2021-10-26 | 386-236837/21 | 2022-03-30
12 | Optimización y Recambio general de redes de agua - Barrio El Huayco - Etapa Nº 2 | El Huayco - Etapa 2 | 17236884.82 | 3 | Ministerio de Infraestructura | 2021-12-28 | 125-287225/21 | PREADJUDICADA
13 | Recambio de Cañerías y conexiones domiciliarias - Villa Mónica - Etapa 3 | Villa Mónica | 67263542.42 | 3 | Ministerio de Infraestructura | 2022-01-14 | 386-10084/22 | ADJUDICADA
14 | Optimización y Recambio general de redes de agua - Barrio El Huaico - Etapa Nº 3 | El Huaico - Etapa 3 | 16558272.3599 | 3 | Ministerio de Infraestructura | 2022-01-14 | 386-10097/22 | CONTRATADA
15 | Optimización Integral Recambio de Redes de Agua Potable para Barrio San Bernardo - Sector 1 | San Bernardo | 57038613.84 | 4 | Ministerio de Infraestructura | 2022-01-17 | 125-11312/22 | 2022-04-04
16 | Optimización Integral Recambio de Redes de Agua Potable para Barrio San Bernardo - Sector 2 | San Bernardo | 35818664.34 | 3 | Ministerio de Infraestructura | 2022-01-17 | 125-11317/22 | PREADJUDICADA
17 | Recambio de Cañerías y conexiones domiciliarias - Tres Cerritos - Etapa 3 | Tres Cerritos | 40443867.79 | 4 | Ministerio de Infraestructura | 2022-01-17 | 125-11173/22 | 2022-03-16
18 | Recambio de Cañerías y conexiones domiciliarias - Tres Cerritos - Etapa 4 | Tres Cerritos | 21910216.32 | 2 | Ministerio de Infraestructura | 2022-01-17 | 125-11164/22 | ADJUDICADA
19 | Optimización y Recambio general de redes de agua - Barrio El Huayco - Etapa Nº 4 | El Huayco - Etapa 4 | 20029720.86 | 3 | Ministerio de Infraestructura | 2022-01-18 | 386-12300/22
20 | Optimización y Recambio general de redes de agua Barrio Portezuelo Norte | Portezuelo Norte | 23440245.91 | 3 | Ministerio de Infraestructura | 2022-02-08 | 386-27919/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
21 | Recambio de cañerías y conexiones domiciliarias en barrio Hernando de Lerma | Hernando de Lerma | 50006521.94 | 4 | Ministerio de Infraestructura | 2022-02-11 | 386-31192/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
22 | Recambio de cañerías y conexiones domiciliarias en barrio Hernando de Lerma - Etapa II | Hernando de Lerma | 83860941.6774 | 7 | Ministerio de Infraestructura | 2022-03-17 | 386-57624/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
23 | Recambio de cañerías y conexiones domiciliarias en barrio Hernando de Lerma - Etapa III | Hernando de Lerma | 129850022.7 | 11 | Ministerio de Infraestructura | 2022-04-25 | 125-90302/22
|  | TOTAL | 870472659.7253

## ARGENTINA HACE
PROYECTOS ENOHSA "ARGENTINA HACE" - OBRAS PARA MUNICIPIOS
OBRA N° | DISTRITO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | PROYECTOS PARA OBRA | Estado | Presupuesto_Mano de Obra intensiva | Presupuesto_Exc a Maquina | Mes Base | Código SIPPE | PRESUPUESTO DE PROYECTO | DESTINO | FECHA DE INGRESO | Nº EXPEDIENTE | FECHA LICITACIÓN/ESTADO DE OBRA
1 | 2-ORÁN | ORAN | PICHANAL | PICHANAL | RECAMBIO DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PICHANAL | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 9650614.1192 | 8535000.7068 | Sept 2020 | 135732 | 9650614.12 | SOP | 2020-10-29 | 125-272033/20 | 2022-04-08
2 | 4-SUR | METAN | METÁN | METÁN | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA EN CALLE BROWN Y SAN LORENZO - METÁN | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 2211043.834 | 2041262.0007 | Sept 2020 | 135733 | 6838952.34 | SOP | 2020-11-20 | 125-29053/20 | ADJUDICADA
3 | 4-SUR | METAN | METÁN | METÁN | AMPLIACIÓN RED DE AGUA RIBERA SUR RÍO DE LAS CONCHAS – METÁN | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 6004609.4066 | 5007297.5949 | Sept 2020 | 135734 | 6004609.41 | SOP | 2020-11-20 | 125-292031/20 | ADJUDICADA
4 | 4-SUR | METAN | METÁN | METÁN | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA EN CAMPO ALEGRE – METÁN VIEJO | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 9420501.0334 | 7640435.7 | Sept 2020 | 135744 | 9420501.03 | SOP | 2020-12-02 | 125-302525/20 | EN PROCESO DE APROBACIÓN TÉCNICA
5 | 5-JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | ANTA | APOLINARIO SARAVIA | APOLINARIO SARAVIA | RECAMBIO Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE APOLINARIO SARAVIA | Falta Pliego | 4484075.35 | 4082640.7433 | Junio 2020 | 131282 | 5282212.35 | SOP | 2020-10-29 | 125-272062/20 | EN PROCESO DE APROBACIÓN TÉCNICA
6 | 5-JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | ANTA | JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | CORONEL OLLEROS | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN RED DE AGUA EN CORONEL OLLEROS | Falta Pliego | 3901881.24 | 3369880.81 | Sept 2020 | 135736 | 5626226.26 | SOP | 2020-11-04 | 125-277491/20 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
7 | 7-VALLE DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | CAMPO QUIJANO | CAMPO QUIJANO | REDES DE AGUA EN LOTEO ROSALES Y YONAR | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 7499310.3349 | 6802105.698 | Sept 2020 | 135737 | 7499310.33 | SOP | 2020-10-29 | 125-272051/20 | EN PROCESO DE APROBACIÓN TÉCNICA
8 | 9-ROSARIO DE LA FRONTERA | LA CANDELARIA | EL JARDÍN | EL JARDÍN | RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE PARA BARRIO GARMENDIA - EL JARDÍN | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 4287776.79 | 3668113.33 | Sept 2020 | 135738 | 4162964.573 | SOP | 2020-11-04 | 125-277513/20
9 | 7-VALLE DE LERMA | LA VIÑA | CORONEL MOLDES | CORONEL MOLDES | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE B° SAN NICOLAS - CNEL. MOLDES (AMPLIACIÓN DE RED COLECTORA Y CONEXIONES EN CALLE SIMÓN D. ZAMBRANO) | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 610770.9807 | 527112.7253 | Sept 2020 | 135739 | 4790166.8688 | SOP | 2020-11-20 | 125-292041/20 | EN PROCESO DE APROBACIÓN TÉCNICA
10 | 7-VALLE DE LERMA | CERRILLOS | LA MERCED | LA MERCED | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE RED DE AGUA EN CALLE HIPÓLITO YRIGOYEN EN LOCALIDAD DE LA MERCED | Falta Pliego | 3089657.23 | 2611190.6795 | Julio 2020 | 135645 | 3246992.6308 | SOP | 2020-10-29 | 125-272059/20 | EN PROCESO DE APROBACIÓN TÉCNICA
11 | 8-VALLE DE SIANCA | GENERAL GUEMES | CAMPO SANTO | CAMPO SANTO | RECAMBIO REDES AGUA B° CENTRO - CAMPO SANTO | Falta Pliego | 18908228.36 | 18908228.36 | Sept 2020 | 135671 | 18908228.3619 | SOP | 2020-11-04 | 125-277478/20 | EN PROCESO DE APROBACIÓN TÉCNICA
12 | 8-VALLE DE SIANCA | GENERAL GUEMES | EL BORDO | EL BORDO | RECAMBIO DE REDES DE AGUA BARRIO CENTRO – EL BORDO | Falta Pliego | 9386792.5124 | 9386792.5124 | Julio 2020 | 130478 | 9686282.1148 | SOP | 2020-11-04 | 125-277474/20 | EN PROCESO DE APROBACIÓN TÉCNICA
13 | 6-CAFAYATE | CACHI | CACHI | CACHI | OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA QUIPÓN - CACHI | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 7599566.4101 | 6838952.344 | Sept 2020 | 135740 | 9150110.3131 | SOP | 2020-11-20 | 125-292047/20 | EN PROCESO DE APROBACIÓN TÉCNICA
14 | 7-VALLE DE LERMA | GUACHIPAS | GUACHIPAS | GUACHIPAS | ESTACIÓN ELEVADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LOS BARRIOS EL MILAGRO, 13 DE MAYO Y VIRGEN DEL CARMEN, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - GUACHIPAS | Falta Pliego y Plan de Trabajo | 7344523.4531 |  | Sept 2021 | 135741 | 9174880.5698 | SOP | 2020-12-02 | 125-302557/20 | A LA ESPERA DE CONVENIO ESPECÍFICO
15 | 6-CAFAYATE | SAN CARLOS | ANGASTACO | ANGASTACO | OBRA DE CAPTACIÓN EN RÍO GUASAMAYO Y ACUEDUCTO EN ANGASTACO | Tiene poryecto presentado a S.O.P. | 9156000 |  | Sept 2022 | 135742 |  | NO ES PROYECTO DE AGUAS DEL NORTE
[5 empty] | TOTAL | [5 empty] | 109442051.2721

## SIN PLAN
PROYECTOS ENVIADOS NO INCLUIDOS EN NINGUNA OPERATORIA
OBRA N° | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | PROYECTO | ESTADO | PRESUPUESTO DE CONVENIO | Presupuesto_Exc a Maquina | Mes Base | CODIGO SIPPE | DESTINO | FECHA DE INGRESO | N° DE EXPEDIENTE | ESTADO DE OBRA
1 |  | SALTA | CAPITAL | SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACIÓN REDES DE AGUA Y CLOACAS SOBRE CALLES BERNARDINO OLIVERA, VILLA 20 DE JUNIO | [5 empty] | SOP | 2021-01-25 | 125-17455/21
2 |  | MOLINOS- SECLANTÁS | SECLANTÁS Y MOLINOS | PROYECTO EJECUTIVO PROVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS PARAJES VILLA EL MONTE, SAN ISIDRO Y EL CHURCAL | [5 empty] | SOP | 29/01/2021 18/01/2022 | 125-21104/21 - 386-12357/22 | PREADJUDICADA
3 |  | SALTA | CAPITAL | SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA 12VA. COLECTORA MÁXIMA EN LA CIUDAD DE SALTA | [5 empty] | SOP | 2021-04-06 | 125-75556/21
4 |  | JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA Bº NUEVA ESPERANZA LOCALIDAD JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | [5 empty] | SOP | 2021-05-13 | 125-108575/21 | EN EJECUCIÓN
5 |  | SALTA | SALTA | REMISIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PRESA PARA AGUA POTABLE Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FINCA LAS COSTAS | [5 empty] | SOP | 2021-05-14 | 125-109650/21
6 |  | CACHI | CACHI | PROYECTO AMPLIACIÓN DE RED CLOACAL EN PJE. S/N Y CALLE VICENTE SAADI - CACHI | [5 empty] | SOP (A SOLICITUD DEL INTENDENTE) | 2021-05-18 | 125-112217/21
7 |  | SALTA | CAPITAL | PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRA RED DE AGUA POTABLE PARA HOSPITAL SAN BERNARDO | [5 empty] | SOP | 2021-06-02 | 125-122574/21
8 |  | MOSCONI | MOSCONI | PROYECTO EJECUTIVO OBRA RECAMBIO DE COLECTORA MÁXIMA SOBRE CRUCE DE CURSO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE GRAL MOSCONI | [5 empty] | SOP | 2021-06-04 | 125-124524/21 | TERMINADA
9 |  | SALVADOR MAZZA | SALVADOR MAZZA | A SOLICITUD DE LOS VECINOS - AMPLIACIÓN DE RED DE CLOACAS EN Bº MONTECRISTO 1 Y 2 Y COMUNIDAD GUARANÍ YANDERENTA | [5 empty] | SOP | 2021-06-16 | S/N
10 |  | CAFAYATE | CAFAYATE | REMISIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA NUEVA COLECTORA MÁXIMA Y NUEVA PLANTA DEPURADORA | [5 empty] | SOP | 2021-06-14 | 125-131978/21
11 |  | SALTA | CAPITAL | NOTA Nº78141 – PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES PARA Bº SANTA ANITA | [5 empty] | SOP | 2021-06-14 | S/N
12 |  | TARTAGAL | TARTAGAL | RECAMBIO DE RED DE CLOACA CALLES 25 DE MAYO Y NECOCHEA TARTAGAL | [5 empty] | SOP | 2021-07-07 | 125-151170/21
13 |  | EMBARCACIÓN | EMBARCACIÓN | RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS Y CONEXIONES AV. ESPAÑA ENTRE RN 34 Y AV. 25 DE MAYO Y ALEDAÑAS A LA PLAZA PRINCIPAL | [5 empty] | SOP | 2021-07-07 | 125-151619/21 | TRÁMITE EN NACIÓN
14 |  | TARTAGAL | TARTAGAL | RECAMBIO DE RED COLECTORA SUBSIDIARIA Y CONEXIONES - CALLE SAN LUCAS ENTRE MACUETA Y BABILONIA / CALLE SAN LUCAS ENTRE STA LUCIA Y PJE. SIN NOMBRE | [5 empty] | SOP | 2021-08-17 | 125-182369/21
15 |  | ROSARIO DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | RECAMBIO DE REDES COLECTORAS CALLES VARIAS | [5 empty] | SOP | 2021-08-17 | 125-182406/21
16 |  | ROSARIO DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA CLOACAL | ROSARIO DE LA FRONTERA |  |  |  |  | SOP | 2021-08-17 | 125-182308/21
17 |  | STA. VICTORIA | STA. VICTORIA ESTE | EXTENSIÓN RED DE AGUA PARA Bº MATADEROS | [5 empty] | SOP | 2021-09-20 | 125-208055/21
18 |  | EL QUEBRACHAL | EL VENCIDO | OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL VENCIDO | [5 empty] | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2021-09-27 | 386-213796/21 | EN EJECUCIÓN
19 |  | GRAL. MOSCONI | EL AGUAY | OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL AGUAY | [5 empty] | SOP | 2021-10-25 | 125-235578/21 | TRÁMITE EN NACIÓN
20 |  | GENERAL GÜEMES | GENERAL GÜEMES | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE GENERAL GÜEMES | [5 empty] | SOP | 2021-11-05 | 125-246500/21
21 |  | SAN ANTONIO DE LOS COBRES | SAN ANTONIO DE LOS COBRES | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS COBRES | [5 empty] | SOP | 2021-11-05 | 125-246495/21
22 |  | METÁN | METÁN | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE METÁN | [5 empty] | SOP | 2021-11-12 | 125-252667/21
23 |  | LA CALDERA | DIQUE CAMPO ALEGRE | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA PLANTA POTABILIZADORA DIQUE CAMPO ALEGRE SEGUNDA ETAPA | [5 empty] | SOP | 2021-11-12 | 125-252672/21
24 |  | LA CALDERA | VAQUEROS | OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS – LA CALDERA | [5 empty] | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2021-11-15 | 386-253694/21
25 |  | AGUAS BLANCAS | AGUAS BLANCAS | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLATA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE AGUAS BLANCAS | [5 empty] | SOP | 2021-11-26 | 125-258268/21
26 |  | CACHI | CACHI | REMISIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE CACHI - SALTA | [5 empty] | SOP | 2021-11-26 | 125-258277/21
27 |  | CHICOANA | CHICOANA | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA OPTIMIZACIÓN DE OBRAS DE TOMA, ACUEDUCTOS Y PLANTA POTABILIZADORA EN CHICOANA – SALTA | [5 empty] | SOP | 2021-11-26 | 125-258256/21
28 |  | EMBARCACIÓN | EMBARCACIÓN | REMISIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVO PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE EMBARCACIÓN – SALTA | [5 empty] | SOP | 2021-11-26 | 125-263702/21
29 |  | LA CALDERA | VAQUEROS | PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA – VAQUEROS – ZONA ALTA 4A. ETAPA – LA CALDERA | [5 empty] | SOP | 2021-11-26 | 125-263684/21
30 |  | LA CALDERA | VAQUEROS | PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA – VAQUEROS – ZONA ALTA 3A. ETAPA – LA CALDERA | [5 empty] | SOP | 2021-11-26 | 125-263672/21
31 |  | LA CALDERA | VAQUEROS | PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA – VAQUEROS – ZONA ALTA 2A. ETAPA – LA CALDERA | [5 empty] | SOP | 2021-11-26 | 125-263659/21
32 |  | LA CALDERA | VAQUEROS | PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA – VAQUEROS – ZONA ALTA 1A. ETAPA – LA CALDERA | [5 empty] | SOP | 2021-11-26 | 125-263655/21 | EN EJECUCIÓN
33 |  | ORÁN | ORÁN | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN - SALTA | [5 empty] | SOP | 2021-11-26 | 125-264805/21
34 |  | CAFAYATE | CAFAYATE | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA EN CAFAYATE – SALTA | [5 empty] | SOP | 2021-11-26 | 125-264814/21
35 |  | JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVO SISTEMA DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE J.V. GONZÁLEZ – SALTA | [5 empty] | SOP | 2021-11-26 | 125-264819/21
36 |  | AGUAS BLANCAS | AGUAS BLANCAS | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVO SISTEMA DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE AGUAS BLANCAS | [5 empty] | SOP | 2021-11-26 | 125-246819/21
37 |  | ROSARIO DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVO SISTEMA DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE ROSARIO DE LERMA | [5 empty] | SOP | 2021-12-03 | 125-269943/21
38 |  | LA VIÑA | CORONEL MOLDES | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES – SALTA | [5 empty] | SOP | 2021-12-03 | 125-269940/21
39 |  | SAN MARTÍN | SAN MARTÍN | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA OPTIMIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA ITIYURO -SISTEMA NORTE – SALTA | [5 empty] | SOP | 2021-12-03 | 125-269935/21
40 |  | SAN MARTÍN | EMBARCACIÓN | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDAD DE EMBARCACIÓN - SALTA | [5 empty] | SOP | 2021-12-10 | 125-275213/21
41 |  | ORÁN | COLONIA SANTA ROSA | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE COLONIA SANTA ROSA - ORAN – SALTA | [5 empty] | SOP | 2021-12-10 | 125-275217/21
42 |  | ROSARIO DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | PROYECTO EJECUTIVO “RECAMBIO REDES COLECTORAS CALLES VARIAS ROSARIO DE LA FRONTERA – ETAPA I | [5 empty] | SOP | 2021-08-17 | 125-182406/21 | IMPUTADA
43 |  | ROSARIO DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | PROYECTO EJECUTIVO “RECAMBIO REDES COLECTORAS CALLES VARIAS ROSARIO DE LA FRONTERA – ETAPA II | [5 empty] | SOP | 2021-12-09 | RECIBIDO POR YONI
44 |  | EMBARCACIÓN | EMBARCACIÓN | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE EMBARCACIÓN – SALTA | [5 empty] | SOP | 2021-12-20 | 125-281066/21
45 |  | HIPÓLITO YRIGOYEN | HIPÓLITO YRIGOYEN | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE HIPÓLITO YRIGOYEN – SALTA | [5 empty] | SOP | 2021-12-20 | 125-281078/21
46 |  | ROSARIO DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA CORRALITO – SALTA | [5 empty] | SOP | 2021-12-20 | 125-281064/21
47 |  | ROSARIO DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | REMISIÓN PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NEXO DE AGUA HOGAR DE ANCIANAS ROSARIO DE LA FRONTERA – SALTA | [5 empty] | SOP | 2021-12-20 | 125-281058/21 | CONVENIO FIRMADO
48 |  | ROSARIO DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | PROYECTO EJECUTIVO RECAMBIO REDES COLECTORAS CALLES VARIAS ROSARIO DE LA FRONTERA – ETAPAS III Y IV | [5 empty] | SOP | 2021-12-20 | 125-279785/21
49 |  | EL GALPÓN | EL GALPÓN | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE EL GALPÓN – SALTA | [5 empty] | SOP | 2021-12-20 | 125-281072/21
50 |  | SALTA | SALTA CAPITAL | PLAN MAESTRO DE RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS – OBRA OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA – BARRIO EL HUAICO – SALTA CAPITAL – ETAPA Nº2 | [5 empty] | SOP | 2021-12-28 | 125-287225/21 | PREADJUDICADA
51 |  | SALTA | SALTA CAPITAL | PROYECTO EJECUTIVO REACONDICIONAMIENTO COLECTORA ESTE SALTA – CAPITAL | [5 empty] | SOP | 2021-12-28 | 125-286998/21
52 |  | GRAL. GÜEMES | GENERAL GÜEMES | PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CAÑERÍA DE NEXO EN Bº 1º DE MAYO | [5 empty] | SOP | 18/11/2020 18/01/2022 | 125-289764/20 - 386-12388/22 | LICITADA
53 |  | EL QUEBRACHAL | EL QUEBRACHAL | PROYECTO EJECUTIVO RECAMBIO Y AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA EN CALLES VARIAS DE LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL | [5 empty] | SOP | 2022-02-21 | 125-37699/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
54 |  | SAN CARLOS | SAN CARLOS | AMPLIACIÓN DE RED COLECTORA CLOACAL – SAN CARLOS – DPTO. SAN CARLOS | [5 empty] | DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO | 2022-03-14 | 0110272-25061/22
55 |  | PICHANAL | PICHANAL | RECAMBIO DE BOCAS DE REGISTRO CALLES SARMIENTO Y J.A. ROMERO – BARRIOS VARIOS – MUNICIPIO PICHANAL – DPTO. ORÁN | [5 empty] | SOP | 2022-03-29 | 125-67090/22
56 |  | CERRILLOS | CERRILLOS | PROYECTO EJECUTIVO “ESTACION ELEVADORA LÍQUIDOS CLOACALES Y CAÑERÍA DE IMPULSIÓN PARA Bº LAS PALMAS – MUNICIPIO DE CERRILLOS – SALTA” | [5 empty] | SOP | 2022-04-08 | 125-77280/22
57 |  | GRAL. GÜEMES | CAMPO SANTO | FINALIZACIÓN DE LA OBRA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SANTO – DPTO GRAL. GÜEMES | [5 empty] | SOP | 2022-04-13 | 125-81171/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
58 |  | TARTAGAL | TARTAGAL | RECAMBIO DE COLECTORA EN DIVERSOS BARRIOS DE TARTAGAL | [5 empty] | SOP | 2022-04-18 | 125-83463/22
59 |  | VAQUEROS | LA CALDERA | NEXO DE ABASTECIMIENTO PARA VIVIENDAS IPV – PARTE ALTA – VAQUEROS | [5 empty] | SOP | 2022-04-18 | 125-83478/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
60 |  | SALVADOR MAZZA | SALVADOR MAZZA | HABILITACIÓN DE POZO COMUNIDAD LA BENDICIÓN E IMPULSIÓN SALVADOR MAZZA 1ERA. ETAPA – DPTO SAN MARTÍN – PROVINCIA DE SALTA | [5 empty] | SOP | 2022-04-20 | 125-86262/22
61 |  | TARTAGAL | TARTAGAL | PROYECTO EJECUTIVO NUEVA CAÑERÍA BYPASS Y CAÑERÍA DE DESCARGA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES NORTE – TARTAGAL | [5 empty] | SOP | 2022-04-20 | 125-86249/22
62 |  | CAPITAL | SALTA | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CAÑERÍAS DE NEXOS – POZO HOSPITAL DR. MIGUEL RAGONE - SALTA CAPITAL | [5 empty] | SOP | 2022-05-02 | 125-96093/22
63 |  | EMBARCACIÓN | EMBARCACIÓN | OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO CLOACAL DE EMBARCACIÓN 1ERA. ETAPA – DPTO SAN MARTÍN - SALTA

## POZOS
PLANILLA DE POZOS PROFUNDOS
Nº | DESIGNACIÓN | LOCALIDAD | DPTO. | OBSERVACIONES | LICITACIÓN DE LA OBRA | FECHA ENVÍO A S.O.P. | N° EXPEDIENTE | ESTADO DE OBRA
POZOS ENOHSA - CONVENIO CON GOBIERNO DE LA PROVINCIA
1 | Pozo Tartagal Nº 3 | Tartagal | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2021-12-14 | Elevado a la SOP el 18/11/2020 | 125-289764/20 | PREADJUDICADA
2 | Pozo Yacuy N.º 12 | Yacuy | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2022-02-10 | Elevado a la SOP el 18/11/2020 | 125-289764/20 | LICITADA
3 | Pozo Yacuy Nº6 bis | Yacuy | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2021-12-02 | Elevado a la SOP en Nov./2020 | 125-190817/20 | PREADJUDICADA
4 | Pozo Hickman Nº 2 | Hickman | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa |  | Elevado a la SOP el 18/11/2020 | 125-289764/20 | EJECUTADA
5 | Pozo Macapillo N°1 Bis | Macapillo | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2121-12-23 | Elevado a la SOP en 15/12/2020 | 125-312541/20 | PREADJUDICADA
6 | Pozo Tonono Nº 1 | Tonono | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2021-11-04 | Elevado a la SOP el 18/11/2020 | 125-289764/20 | ADJUDICADA
7 | Pozo 8 Bis | Embarcación | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2021-11-02 | Elevado a la SOP el 18/11/2020 y el 25/01/22 | 125-289764/20 – 125-16943/22
8 | Pozo Predio Municipal Avda. 25 de Mayo | Embarcación | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2021-11-02 | Elevado a la SOP en Nov./2020 | 125-190826/20 | PREADJUDICADA
9 | Pozo Santa María | Santa María | Rivadavia B.N. | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2021-07-15 | Elevado a la SOP en Nov./2020 | 125-29400/20 | EN EJECUCIÓN
10 | Pozo Alto La Sierra | Alto La Sierra | Rivadavia B.N. | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2021-07-21 | Elevado a la SOP el 18/11/2020 | 125-289764/20 | ADJUDICADA
11 | Pozo Misión La Paz | Misión La Paz | Rivadavia B.N. | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2021-07-21 | Elevado a la SOP el 18/11/2020 | 125-289764/20 | CONTRATADA
12 | Pozo El Islay | La Unión | Rivadavia B.S. | Proyecto realizado por Aguas del Norte. Previsto la adecuación de la planta de osmosis existente en la localidad de la Unión. | 2022-03-14 | Elevado a la SOP el 14/10/21 y 18/01/22 | 125-227581/21 – 386-12386/22
13 | Comunidad El Tigre | El Tigre - Munic. Sta. Victoria Este | Rivadavia B.N. | Proyecto realizado por Aguas del Norte. Se debe analizar la Calidad del Agua, para definir la necesidad de Planta Potabilizadora de Osmosis Inversa. | 2021-07-16 | Elevado a la SOP en Nov./2020 | 125-294116/20 | EN EJECUCIÓN
14 | Comunidad La Gracia | La Gracia - Munic. Sta. Victoria Este | Rivadavia B.N. | Proyecto realizado por Aguas del Norte. Se debe analizar la Calidad del Agua, para definir la necesidad de Planta Potabilizadora de Osmosis Inversa. | 2021-07-16 | Elevado a la SOP en Nov./2020 | 125-29408/20 | EN EJECUCIÓN
15 | Pozo B° Santa Rita | Güemes | Gral. Güemes | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | Si | Elevado a la SOP el 18/11/2020 | 125-289764/20 | EJECUTADA
16 | Pozo B° Primero de Mayo | Güemes | Gral. Güemes | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2022-04-08 | Elevado a la SOP el 18/11/2020 y 18/01/22 | 125-289764/20 – 386-12388/22 | LICITADA
17 | Pozo B° San Jorge | Rosario de Lerma | Rosario de Lerma | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2022-03-25 | Elevado a la SOP el 18/11/2020 y 18/01/22 | 125-289764/20 - 386-12364/22 | LICITADA
18 | Pozo Ferroviario N.º 3 Bis (Tres Cerritos) | Salta – Capital | Capital | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2021-10-28 | Elevado a la SOP el 18/11/2020 | 125-289764/20 | EN EJECUCIÓN
19 | Pozo 2da. Rotonda (Tres Cerritos) – Pozo Mariano Moreno Nº 7 | Salta – Capital | Capital | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2022-03-15 | Elevado a la SOP el 18/11/2020 | 125-289764/20 | EN EJECUCIÓN
20 | Pozo Misión km 6 | Tartagal | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa |  | Elevado a la SOP en Nov./2020 |  | LICITADA
21 | Pozo Tonono N°2 | Tartagal | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2021-11-15 | Elevado a la SOP en Nov./2020 | 125-190820/20 | ADJUDICADA
1ER ETAPA
22 | Pozo Yacuy N°11 | Yacuy | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | Si | Elevado a la SOP 04/12/2020 | 125-308497/20 | EJECUTADA
23 | Pozo Nº4 Bis | Embarcación | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | Si | - |  | EJECUTADA
24 | Pozo Villa Las Rosas N°2 | Salvador Mazza | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | Si | Elevado a la SOP 04/12/2020 | 125-308497/20 | EJECUTADA
CONVENIO NACIÓN - PLAN FEDERAL
25 | Pozo N°1 – Misión El Quebrachal | Ballivián | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | No | Elevado a la SOP 23/06/2021 y 18/01/22 | 125-139033/21 – 386-12338/22 | TRÁMITE EN NACIÓN
26 | Pozo N°2 - Misión El Quebrachal | Ballivián | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | No | Elevado a la SOP 23/06/2021 | 125-139036/21
2DA ETAPA - PROFESA
27 | Pozo Leandro N. Alem | Salta – Capital | Capital | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2022-03-21 | Elevado a la SOP 22/06/2021 Y 18/01/22 | 125-137818/21 - 125-137818/22 | ADJUDICADA
28 | Pozo Mosconi N°1 | Gral. E. Mosconi | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | No | Elevado a la SOP 03/09/2021 | 125-196768/21
29 | Pozo N°9 – Joaquín V. González | Joaquín V. González | Anta | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | SI | Elevado a la SOP 13/05/2021 | 125-108575/21 | EN EJECUCIÓN
30 | Pozo N°10 - Joaquín V. González | Joaquín V. González | Anta | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2022-03-28 | Elevado a la SOP 19/07/2021 y 18/01/22 | 125-160010/21 - 125-160010/22 | ADJUDICADA
31 | Pozo N°1 - Coronel Cornejo | Coronel Cornejo | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2022-03-31 | Elevado a la SOP 27/09/02021 y 18/01/22 | 386-213801/21 - 386-12373/22
32 | Pozo N°6 - Apolinario Saravia | Apolinario Saravia | Anta | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | No | Elevado a la SOP 20/10/2021 | 125-231601/21
33 | Pozo La Banda de Arriba | Cafayate | Cafayate |  | No | Elevado a la SOP 23/02/2021 | 125-42046/21 | TRÁMITE EN NACIÓN
34 | Pozo La Dársena | La Dársena | Rosario de Lerma |  | 2022-03-15 | Elevado a la SOP 07/07/2021 y 18/01/22 | 125-151618/21 - 125-151618/22 | ADJUDICADA
35 | Pozo El Vallisto | La Merced | Cerrillos |  | No | Elevado a la SOP 02/07/2021 | 125-147681/21
36 | Pozo Montecristo N°2 | Salvador Mazza | San Martín |  | No | Elevado a la SOP 04/12/2020 | Entregado en mano a Yoni | TRÁMITE EN NACIÓN
37 | Pozo Misión Chaqueña N°1 y N°2 | Misión Chaqueña | San Martín |  | 2021-04-22 | Elevado a la SOP en Febrero/2021 |  | EN EJECUCIÓN
38 | Pozo Barrio Ceferino | Salta – Capital | Capital |  | 2021-08-26 | 26/08/2021 | 125-280929/21 | CONTRATADA
39 | Pozo Río del Valle N°2 | Río del Valle | Anta |  | No | Elevado a la SOP 02/06/2021 y 18/01/22 | 125-122309/21 - 386-123-28/22 | TRÁMITE EN NACIÓN
40 | Pozo Escuela Mariano Boedo | Salta – Capital | Capital |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  | EN EJECUCIÓN
41 | Pozo Tartagal N°2 | Tartagal | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte | 2021-11-15 | Elevado a la SOP el 20/11/2020 | 125-292062/20 | TERMINADA
42 | Pozo La Candelaria N°4 | La Candelaria | La Candelaria | Proyecto realizado por Aguas del Norte | No | Elevado a la SOP el 13/07/2021 | 125-155791/21
POZOS EJECUTADOS CON R.S.E.
43 | Pozo 3 Bis (Predio Atlas) | Santa Victoria Este | Santa Victoria | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | Si | - |  | EJECUTADA
44 | Pozo Las Golondrinas | Santa María | Rivadavia Banda Norte | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | 2021-11-10 | - |  | EJECUTADA
45 | Tartagal N°1 | Tartagal | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | Si | - |  | EJECUTADA
46 | Pozo Profundo N°1 y N°2 Los Blancos | Los Blancos | Rivadavia Banda Norte | Proyecto realizado por Aguas del Norte. No requiere tratamiento de Osmosis Inversa | Si | - |  | EN EJECUCIÓN (OBRA POZO N°1 EJECUTADA)
POZOS CONVENIOS VARIOS
47 | Pozo Montecristo | Salvador Mazza | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte | Si | Elevado a la SOP en el año 2021 |  | EJECUTADA
48 | Pozo Nº 6 Gral. Ballivián | Gral. Ballivián | San Martín | Proyecto realizado por Aguas del Norte. El Municipio está ejecutando las obras complementarias | Si | Elevado a la SOP en el año 2019 |  | EN EJECUCIÓN
49 | Pozo Yacuy 4 Bis | Yacuy | San Martín | Se ejecutó la perforación del pozo y el pilar de la acometida eléctrica. Las obras necesarias para su puesta en servicio (equipamiento electromecánico y obras complementarias) se encuentran en etapa de contratación por parte de la SOP desde febrero del año 2021. | 2022-03-28 | Elevado a la SOP el 18/01/2022 | 125-12454/22 | LICITADA
50 | Pozo Yacuy Nº 9 | Yacuy | San Martín | Pozo que fue intervenido porque se quemó la bomba a principios de Agosto/21. En servicio y operativo desde el día 25/08. | - | - |  | EJECUTADA
51 | Pozo Yacuy Nº 10 | Yacuy | San Martín | Pozo que fue intervenido porque se quemó la bomba a principios de Agosto/21. En servicio y operativo desde el día 29/08. | - | - |  | EJECUTADA
POZOS CONVENIO CON MUNICIPALIDADES
52 | Pozo Seclantás N°2 | Seclantás | Molinos | Proyecto realizado por Aguas del Norte | 2022-04-08 | Elevado a la SOP el 29/01/2020 y 18/01/22 | 386-12357/22 | PREADJUDICADA
OTROS PLANES - CONVENIOS
53 | Pozo Unión Personal de Enfermería y Otros | Salta | Capital | Proyecto realizado por Aguas del Norte | No | Elevado a la SOP el 04/08/2021 | 125-173571/21
54 | Pozo B° Tres Cerritos | Salta | Capital |  | 2022-03-15 | Elevado a la SOP el 19/08/2021 y 18/01/22 | 125-184472/21 – 386-12320/22 | LICITADA
55 | Pozo Plaza Gurruchaga | Salta | Capital |  | 2022-04-01 | Elevado a la SOP el 03/11/2021 y al Ministerio de Infraestructura el 18/01/2022 | 125-243772/21 - 125-243772/22 | ADJUDICADA
56 | Pozo Plaza 9 de Julio | Salta | Capital |  | No | Elevado a la SOP el 03/11/2021 | 125-243766/21
57 | Pozo Plaza Güemes N°2 | Salta | Capital |  | 2022-04-08 | Elevado a la SOP el 03/11/2021 y al Ministerio de Infraestructura el 18/01/2022 | 125-243750/21 - 125 - 243750/22 | ADJUDICADA
58 | Pozo Betania N°2 (Obras Complementarias) | Betania | General Güemes |  | Si | Elevado a la SOP el 20/04/2021 |  | EN EJECUCIÓN
59 | El Tala N°3 | El Tala | La Candelaria |  | No | Elevado a la SOP el 18/01/2022 | 125-12436/22
60 | Pozo B° Kirchner (antes B°4 de Junio) | Orán | Orán |  | No
61 | Pozo B° 9 de Julio | Orán | Orán |  | 2022-04-07 | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 20/01/2022 | 125 - 14286/22 | LICITADA
62 | Construcción de obras complementarias, equipamiento y cañería nexo para habilitación de Pozo N°2 - Barrio Mollar II – Localidad de La Silleta - Dpto. Rosario de Lerma – Provincia de Salta | La Silleta | Rosario de Lerma |  | No
63 | Obras Complementarias y Equipamiento de pozo Hogar de Ancianas | Rosario de la Frontera | Rosario de la Frontera |  | No | Elevado a la SOP el 18/01/22 | 125-281058/22
64 | Obras complementarias y equipamiento electromecánico para la habilitación del Pozo Plaza 20 de Febrero – Localidad Salta - Dpto. Capital – Provincia de Salta | Salta | Capital |  | 2022-03-21 | Gerencia de Obras 02/11/2021 y elevado a la SOP el 18/01/22 | 125-12427/22 Entregado en mano a L.M.G.S. por Ing.Asensio | LICITADA
POZOS FONDO FIDUCIARIO 2022 - PRIMERA ETAPA
65 | Nueva fuente de abastecimiento de agua potable para la localidad de El Galpón - Pozo Nº 5 - Dpto. Metán - Salta | El Galpón | Metán | Proyecto realizado por Aguas del Norte | 2022-03-31 | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 18/01/2022 | 386 - 12293/22 | ADJUDICADA
66 | Nueva fuente de abastecimiento de agua potable para la localidad de Cafayate - Pozo Nº 7 - Salta | Cafayate | Cafayate |  | 2022-04-11 | Elevado a la SOP el 26/11/2021 y Ministerio de Infraestructura el 18/01/2022 | 125 - 263678 -386 -12334/22 | LICITADA
67 | Nueva fuente de abastecimiento de agua potable para la localidad de Coronel Olleros - Pozo Nº 1 Bis - Dpto Anta - Salta | Coronel Olleros | Anta |  | SI | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 18/01/2022 | 386 - 12398/22 | EN EJECUCIÓN
68 | Obras complementarias y cañería de impulsión desde Pozo Nº 2 Seclantas hasta nuevo tanque elevado Paraje Villa El Monte, San Isidro y El Churcal - Dpto. Molinos - Salta. | Seclantás | Molinos |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 18/01/2022 | 386 - 12357/22 | LICITADA
69 | Construcción Pozo Profundo, obras complementarias y cañería de nexo en la Localidad de Coronel Cornejo - Dpto. San Martín - Salta. | Coronel Cornejo | San Martín |  | 2022-03-31 | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 18/01/2022 | 386 - 12373/22 | LICITADA
70 | Nueva fuente de abastecimiento para la localidad de Río del Valle - Municipio Las Lajitas - Dpto. Anta - Salta. | Río del Valle | Anta |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 18/01/2022 | 386 - 12328/22 | CONVENIO FIRMADO
71 | Construcción pozo profundo, cañería de impulsión y obras complementarias en Paraje El Islay - Dpto. Rivadavia - Salta. | El Islay | Rivadavia |  | SI | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 18/01/2022 | 386 - 12386/22 | LICITACIÓN FRACASADA
72 | Construcción de Pozo Profundo Nº 12, Obras Complementarias y Cañería de Nexo para Barrio Santa Ana - Dpto. Capital - Salta. | Salta | Capital |  | 2022-04-12 | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 20/01/2022 | 125 - 14272/22 | PREADJUDICADA
73 | Nueva fuente de abastecimiento de agua potable para Barrio floresta - Dpto. Capital - Salta. | Salta | Capital |  | 2022-04-07 | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 20/01/2022 | 125 - 14275/22 | PREADJUDICADA
74 | Construcción Nuevo Pozo Bº Autódromo (Pozo Nº 3), Obras Complementarias y Cañería de Nexo - Dpto. Capital - Salta. | Salta | Capital |  | 2022-03-25 | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 20/01/2022 | 125 - 14278/22 | ADJUDICADA
75 | Construcción de pozo Nº 5 Bis y obras complementarias para Barrio Los Alámos - Dpto. Rosario de la Frontera - Salta. | Rosario de la Frontera | Rosario de la Frontera |  | 2022-03-30 | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 20/01/2022 | 125 - 14283/22 | ADJUDICADA
76 | Pozo B° 9 de Julio | Orán | Orán |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 20/01/2022 | 125 - 14286/22 | PREADJUDICADA
77 | Construcción de pozo profundo, obras complementarias y cañería de nexo en Plazoleta de los Jóvenes - Localidad de Orán - Salta. | Orán | Orán |  | 2022-03-25 | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 20/01/2022 | 125 - 14289/22 | ADJUDICADA
78 | Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería de Nexo en Pozo Nº 8 - Localidad de Pichanal - Salta. | Pichanal | Orán |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 21/01/2022 | 125 - 15198/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
79 | Construcción de Nuevo Pozo Profundo, Obras Complementarias, Equipamiento y Cañlería de Nexo e Plaza Alvarado (Pozo Nº 2) - Dpto. Capital - Salta. | Salta | Capital |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 21/01/2022 | 125 - 15201/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
80 | Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería de Nexo en Pozo Nº 9 Complejo Municipal - Localidad de Pichanal - Dpto. Orán - Salta. | Pichanal | Orán |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 24/01/2022 | 125 - 15905/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
81 | Nueva Fuente de Abastecimiento, Obras Complementarias y Cañería de Nexo de Agua Potable para Barrio Villa EL Sol - Dpto. Capital - Salta. | Salta | Capital |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 24/01/2022 | 125 - 15894/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
82 | Construcción de Pozo Profundo, Equipamiento Electromecánico, Obras Complementarias y Cañería de Nexo para Barrio Arturo Menú - Localidad de Rosario de La Frontera - Salta. | Rosario de la Frontera | Rosario de la Frontera |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 24/01/2022 | 125 - 15887/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
83 | Construcción de Pozo Profundo Nº 3, Obras Complementarias y Cañería de Nexo para Barrio Solis Pizarro - Dpto. Capital - Salta. | Salta | Capital |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 24/01/2022 | 125 - 15878/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
84 | Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería de Nexo para Barrio 2 de Abril - Localidad de Embarcación - Dpto. San Martín - Salta. | Embarcación | San Martín |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 25/01/2022 | 125 - 16949/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
85 | Nuevo Pozo y Tanque Elevado para la Localidad de Talavera - Dpto. Anta - Salta. | Talavera | Anta |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 25/01/2022 | 125 - 16938/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
86 | Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería de Nexo en predio Complejo Municipal para Barrio El Jardín - Localidad de Embarcación - Dpto. San Martín - Salta | Embarcación | San Martín |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 25/01/2022 | 125 - 16943/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
87 | Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería de Nexo en Pozo Complejo Deportivo Barrio Virgen del Valle - Localidad de Hipólito Yrigoyen - Dpto. Orán - Salta. | Hipólito Yrigoyen | Orán |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 25/01/2022 | 386 - 17249/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
88 | Construcción de Pozo Profundo Nº 1 Bis, Obras Complementarias y Cañería de Nexo en La Localidad de Pluma de Pato - Dpto. Rivadavia - Salta. | Pluma de Pato | Rivadavia |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 26/01/2022 | 125 - 18202/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
89 | Construcción de Pozo Profundo Nº 4, Obras Complementarias y Cañería de Nexo para La Localidad de El Tunal - Dpto. Anta - Salta. | El Tunal | Anta |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 26/01/2022 | 125 - 18216/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
90 | Construcción de Pozo Profundo en Planta Depuradora (Pozo Nº 1 Bis), Equipamiento Electromecánico, Obras Complementarias y Cañería de Nexo en Colonia Santa Rosa - Dpto. Orán - Salta. | Colonia Santa Rosa | Orán |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 26/01/2022 | 125 - 18208/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
91 | Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería de Nexo en Plaza Barrio Río Grande (Pozo Nº 4)- Localidad El Bordo - Dpto. Gral. Güemes - Salta. | El Bordo | Gral. Güemes |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 27/01/2022 | 386 - 19004/22
92 | Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería de Nexo en Barrio 9 de Julio - Localidad de Hipólito Yrigoyen - Dpto. Orán - Salta. | Hipólito Yrigoyen | Orán |  | 2022-04-07 | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 31/01/2022 | 125 - 20992/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
93 | Estudio de Prefactibilidad Hidrogeológica para la Construcción de Pozos Profundos y Nexos para abastecer la zona de Barrios Las Colinas, San Mateo, Torino, San Lucas y Canillitas - Dpto. Capital - Salta | Salta | Capital |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 31/01/2022 | 125 - 20977/22
94 | Construcción de Pozo Profundo en Planta Potabilizadora (Pozo Nº 2), Obras Complementarias y Cañería de Nexo Colonia Santa Rosa - Dpto. Orán - Salta. | Colonia Santa Rosa | Orán |  | No | Elevado al Ministerio de Infraestructura el 31/01/2022 | 125 - 20965/22 | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
95 | Construcción de Pozo Profundo, Equipamiento y Obras Complementarias en Bº Cooperativa (Pozo Nº 13) - Localidad de Gral. Güemes - Dpto. Gral. Güemes | Gral. Güemes | Gral. Güemes |  | SI | Elevado a la SOP el 17/01/2022 | 125 - 11155/22

## TÉRMINOS DE REFERENCIA
TÉRMINOS DE REFERENCIA
OBRA N° | MUNICIPIO | LOCALIDAD | PROYECTO | DESTINO | FECHA DE INGRESO | N° DE EXPEDIENTE
1 | GENERAL GÜEMES | GENERAL GÜEMES | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE GENERAL GÜEMES | SOP | 2021-11-05 | 125-246500/21
2 | SAN ANTONIO DE LOS COBRES | SAN ANTONIO DE LOS COBRES | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS COBRES | SOP | 2021-11-05 | 125-246495/21
3 | METÁN | METÁN | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE METÁN | SOP | 2021-11-12 | 125-252667/21
4 | LA CALDERA | CAMPO ALEGRE | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA PLANTA POTABILIZADORA DIQUE CAMPO ALEGRE SEGUNDA ETAPA | SOP | 2021-11-12 | 125-252672/21
5 | AGUAS BLANCAS | AGUAS BLANCAS | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLATA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE AGUAS BLANCAS | SOP | 2021-11-26 | 125-258268/21
6 | CACHI | CACHI | REMISIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE CACHI - SALTA | SOP | 2021-11-26 | 125-258277/21
7 | CHICOANA | CHICOANA | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA OPTIMIZACIÓN DE OBRAS DE TOMA, ACUEDUCTOS Y PLANTA POTABILIZADORA EN CHICOANA – SALTA | SOP | 2021-11-26 | 125-258256/21
8 | EMBARCACIÓN | EMBARCACIÓN | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVO PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE EMBARCACIÓN – SALTA | SOP | 2021-11-26 | 125-263702/21
9 | AGUAS BLANCAS | AGUAS BLANCAS | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE AGUAS BLANCAS | SOP | 2021-11-29 | 125-264832/21
10 | J. V. GONZÁLEZ | J. V. GONZÁLEZ | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE J. V. GONZÁLEZ | SOP | 2021-11-26 | 125-264819/21
11 | ORÁN | ORÁN | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN - SALTA | SOP | 2021-11-26 | 125-264805/21
12 | CAFAYATE | CAFAYATE | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA EN CAFAYATE – SALTA | SOP | 2021-11-26 | 125-264814/21
13 | ROSARIO DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVO SISTEMA DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE ROSARIO DE LERMA | SOP | 2021-12-03 | 125-269943/21
14 | CORONEL MOLDES | CORONEL MOLDES | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES – SALTA | SOP | 2021-12-03 | 125-269940/21
15 | ITIYURO | ITIYURO | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA OPTIMIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA ITIYURO -SISTEMA NORTE – SALTA | SOP | 2021-12-03 | 125-269935/21
16 | EMBARCACIÓN | EMBARCACIÓN | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDAD DE EMBARCACIÓN - SALTA | SOP | 2021-12-10 | 125-275213/21
17 | COLONIA SANTA ROSA | COLONIA SANTA ROSA | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE COLONIA SANTA ROSA - ORAN – SALTA | SOP | 2021-12-10 | 125-275217/21
18 | EMBARCACIÓN | EMBARCACIÓN | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE EMBARCACIÓN – SALTA | SOP | 2021-12-20 | 125-281066/21
19 | HIPÓLITO YRIGOYEN | HIPÓLITO YRIGOYEN | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE HIPÓLITO YRIGOYEN – SALTA | SOP | 2021-12-20 | 125-281078/21
20 | ROSARIO DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA CORRALITO – SALTA | SOP | 2021-12-20 | 125-281064/21
21 | EL GALPÓN | EL GALPÓN | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE EL GALPÓN – SALTA | SOP | 2021-12-20 | 125-281072/21
22 | TARTAGAL | TARTAGAL | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES NORTE PARA LA LOCALIDAD DE TARTAGAL – SALTA | SOP | 2022-05-11 | 125-104842/22
23 | SAN LORENZO | SAN LORENZO | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA PRESA PARA AGUA POTABLE Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA – FINCA LAS COSTAS | MINIST. DE PRODUC. Y DESARR. SUSTENTABLE | 2022-05-12 | 136-105959/22
24 | LA MERCED | LA MERCED Y SAN AGUSTÍN | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA LAS LOCALIDADES DE LA MERCED Y SAN AGUSTÍN - SALTA | SOP | 2022-05-13 | 125-107349/22
25 | CAPITAL | SALTA | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARTICULARES PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA – ESTABLECIMIENTO ALTO MOLINO – DPTO. CAPITAL – SALTA | SOP

## FONDO FIDUCIARIO - 103 OBRAS
FONDO FIDUCIARIO – 103 OBRAS
N° DE ORDEN | ETAPA DE LICITACIÓN | N° DE PRIORIDAD | PRIORIDAD MARCELO HOYOS Y ALFREDO RAMIREZ | Nº ORDEN | DPTO. | MUNICIPIO | LOCALIDAD | TIPO DE OBRA | OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO | PRESUPUESTO ESTIMADO | N° DE EXPTE. | RADICADO EN S.O.P. | PROGRAMA | ESTADO DE OBRA
1 | 1 | 1 |  | 3 | CAPITAL | SALTA | SALTA | RED AGUA | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES EN TRES CERRITOS ETAPA I | 26572883.79 | 386-200388/21 | CON PROYECTO MES BASE SEPTIEMBRE 2021 | PLAN MAESTRO DE RECAMBIO DE REDES CAPITAL | ADJUDICADA
2 | 1 | 1 |  | 4 | CAPITAL | SALTA | SALTA | RED AGUA | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - VILLA MÓNICA - ETAPA 1 | 40595254.44 | 386-200373/21 | CON PROYECTO MES BASE SEPTIEMBRE 2021 | PLAN MAESTRO DE RECAMBIO DE REDES CAPITAL | ADJUDICADA
3 | 2 | 1 |  | 4 | CAPITAL | SALTA | SALTA | RED AGUA | RECAMBIO DE CAÑERÍAS EN BARRIO LOS INGENIEROS | 21022482.1 | 386-207861/21 | CON PROYECTO MES BASE SEPTIEMBRE 2021 | PLAN MAESTRO DE RECAMBIO DE REDES CAPITAL | LICITADA
4 | 2 | 1 |  | 5 | CAPITAL | SALTA | SALTA | RED AGUA | RECAMBIO Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE AGUA EN CALLES VARIAS DE VILLA MITRE | 25569153.1029 | 386-200395/21 | CON PROYECTO MES BASE SEPTIEMBRE 2021 | PLAN MAESTRO DE RECAMBIO DE REDES CAPITAL | ADJUDICADA
5 | 2 | 1 |  | 6 | CAPITAL | SALTA | SALTA | RED AGUA | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS BARRIO CASTAÑARES 200 VIV. | 26207299 | 386-200537/21 | CON PROYECTO MES BASE SEPTIEMBRE 2021 | PLAN MAESTRO DE RECAMBIO DE REDES CAPITAL | CON RESOLUCIÓN Nº 218/22
6 | 2 | 1 |  | 10 | CAPITAL | SALTA | SALTA | RED AGUA | HABILITACIÓN DE LAS NUEVAS REDES DE PEAD DE CIUDAD DEL MILAGRO - OBRAS COMPLEMENTARIAS | 6059347.21 | 386-200361/21 | CON PROYECTO MES BASE SEPTIEMBRE 2021 | PLAN MAESTRO DE RECAMBIO DE REDES CAPITAL | ADJUDICADA
7 | 2 | 1 |  | 11 | CAPITAL | SALTA | SALTA | RED AGUA | REGULARIZACIÓN DE REDES DISTRIBUIDORAS EN VILLA SANTA ANA | 4440775.6852 | 386-200368/21 | CON PROYECTO MES BASE SEPTIEMBRE 2021 | PLAN MAESTRO DE RECAMBIO DE REDES CAPITAL | ADJUDICADA
8 | 3 | 1 |  | 7 | CAPITAL | SALTA | SALTA | RED AGUA | RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN TRES CERRITOS -ETAPA II | 65256751.26 | 386-217348/21 | CON PROYECTO MES BASE AGOSTO 2021 | PLAN MAESTRO DE RECAMBIO DE REDES CAPITAL | ADJUDICADA
9 | 4 | 1 |  | 2 | CAPITAL | SALTA | SALTA | RED AGUA | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS-VILLA MÓNICA-ETAPA 2 SALTA CAPITAL | 45747137.36 | 386-226719/21 | CON PROYECTO MES BASE AGOSTO 2021 | PLAN MAESTRO DE RECAMBIO DE REDES CAPITAL | PREADJUDICADA
10 | 5 | 1 |  | 8 | CAPITAL | SALTA | SALTA | RED AGUA | RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN BARRIOS EL MANJÓN Y CABILDO | 29918869.19 | 386-231619/21 | CON PROYECTO MES BASE SEPTIEMBRE 2021 | PLAN MAESTRO DE RECAMBIO DE REDES CAPITAL | LICITADA
11 | 5 | 1 |  | 9 | CAPITAL | SALTA | SALTA | RED AGUA | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS BARRIO CASTAÑARES 200 VIV. | 15625191.64 | 386-236837/21 | CON PROYECTO MES BASE OCTUBRE 2021 | PLAN MAESTRO DE RECAMBIO DE REDES CAPITAL
12 |  | 1 | 17 | 12 | CAPITAL | SALTA | SALTA | RED AGUA | RECAMBIO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DIVERSOS BARRIOS DE SALTA CAPITAL | 367994701.31 |  | CON PROYECTO | PLAN MAESTRO DE RECAMBIO DE REDES CAPITAL | SON LOS PROYECTOS DE RECAMBIO DE REDES
13 |  | 1 | 1 | 51 | SAN MARTÍN | TARTAGAL |  | RED AGUA | FINALIZACIÓN OBRA: ACUEDUCTO YACUY - TARTAGAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 291272646.1 | COMPLETO: 125-166652/21 - PARTE I: 129-10132 - PARTE II: 125-10147 - PARTE III: 125-10118 | CON PROYECTO MES BASE JULIO 2021 |  | LICITADA
14 |  | 2 | 9 | 28 | CAPITAL | SALTA | SALTA | PERFORACIÓN POZO | OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO POZO PARQUE 20 DE FEBRERO | 786531.56 | 125-12427/22 | CON PROYECTO | PLAN FEDERAL PROFESA I | LICITACIÓN FRACASADA
15 |  | 2 | 1 | 79 | LA CANDELARIA | EL TALA | EL TALA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO N° 3, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS EL TALA | 14390913.46 | 125-12436/22 | CON PROYECTO | OTROS PLANES - CONVENIOS | CONVENIO FIRMADO
16 |  | 3 | 6 | 15 | CAPITAL | SALTA | SALTA | RED AGUA | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS. Bº EL MIRADOR DE SAN BERNARDO | 19125000 | 125-322401 | CON PROYECTO |  | LICITACIÓN EN CURSO
17 |  | 3 | 7 | 18 | CAPITAL | SALTA | SALTA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO N° 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS. Vº LAS ROSAS. LOCALIZACIÓN: VILLA EL SOL | 25924699.9 | 125-15894/22 | CON PROYECTO | PLAN FIDUCIARIO | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
18 |  | 3 | 10 | 13.1 | CAPITAL | SALTA | SALTA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO N° 3 BIS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXO PARA B° FERROVIARIO Y B° BELGRANO | 33799351.61 | 125-289764/20 | CON PROYECTO | CONVENIO ENOHSA | EN EJECUCIÓN
19 |  | 3 |  |  | CAPITAL | SALTA | SALTA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO N°10 BIS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXO PARA CISTERNA CENTRAL B° TRES CERRITOS | 22270531.64 | 125-238113/21 | CON PROYECTO | PLAN FEDERAL PROFESA I
20 |  | 3 | 11 | 21 | CAPITAL | SALTA | SALTA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS. Vº 20 DE JUNIO. VILLA JUANITA | 19125000 |  | SIN PROYECTO
21 |  | 3 | 16 | 22 | CAPITAL | SALTA | SALTA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS. Bº FLORESTA | 24670824.1 | 125-14275/22 | CON PROYECTO | PLAN FIDUCIARIO | PREADJUDICADA
22 |  | 3 | 1 | 32 | CERRILLOS | CERRILLOS | CERRILLOS | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS. Bº PUEBLO NUEVO, SANTA ROSA, ETC. | 19125000 |  | SIN PROYECTO
23 |  | 3 | 1 | 37 | GENERAL GÜEMES | GENERAL GÜEMES | GENERAL GÜEMES | PERFORACIÓN POZO | DOS NUEVOS POZOS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS (Bº COOPERATIVA Y Bº SAN ROQUE) | 21987753.91 | 125-11155/22 | CON PROYECTO | PLAN FIDUCIARIO
24 |  | 3 | 1 | 50 | SAN MARTÍN | EMBARCACIÓN | EMBARCACIÓN | PERFORACIÓN POZO | DOS NUEVOS POZOS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS (Bº JARDÍN - 2 DE ABRIL) | 35003313.11 | 125-16943/22 – 125-16949/22 | CON PROYECTO | PLAN FIDUCIARIO | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
25 |  | 3 | 1 | 74 | METÁN | EL GALPÓN | EL GALPÓN | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO N° 5 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS EL GALPÓN | 27581540.7 | 386-12293/22 | CON PROYECTO | PLAN FIDUCIARIO | ADJUDICADA
26 |  | 3 | 1 | 75 | METÁN | EL GALPÓN | EL TUNAL | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS EL TUNAL | 18153368.98 | 125-18216/22 | SIN PROYECTO | PLAN FIDUCIARIO | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
27 |  | 3 | 1 | 76 | ROSARIO DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | PERFORACIÓN POZO | DOS NUEVOS POZOS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS (VILLA LOS ALAMOS - Bº ARTURO MENÚ)) | 29545208.51 | 125-14283/22 - 125-15887/22 | CON PROYECTO | PLAN FIDUCIARIO | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
28 |  | 3 | 1 | 82 | CAFAYATE | CAFAYATE | CAFAYATE | PERFORACIÓN POZO | EJECUCIÓN DE POZO PROFUNDO N° 7, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONA PTA. POTABILIZADORA CAFAYATE | 27187532.48 | 125-263678/21 | CON PROYECTO MES BASE OCTUBRE 2021 | PLAN FEDERAL PROFESA I | LICITADA
29 |  | 3 | 2 | 58 | ORÁN | COLONIA SANTA ROSA | COLONIA SANTA ROSA | PERFORACIÓN POZO | POZOS PROFUNDOS PARA LA LOCALIDAD DE COLONIA SANTA ROSA | 39518538.74 | 125-18208/22 - 125-20965/22 | CON PROYECTO | PLAN FIDUCIARIO | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
30 |  | 3 | 3 | 39 | GENERAL GÜEMES | EL BORDO | EL BORDO | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS EL BORDO | 16801853.79 | 386-19004/22 | CON PROYECTO | PLAN FIDUCIARIO | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
31 |  | 3 | 4 | 59 | ORÁN | PICHANAL | PICHANAL | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS PICHANAL | 48544201.1 | 125-15198/22 - 125-15905/22 | CON PROYECTO | PLAN FIDUCIARIO | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
32 |  | 3 | 5 | 30 | CERRILLOS | CERRILLOS | CERRILLOS | PERFORACIÓN POZO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS. NUEVO POZO ZONA VIALIDAD Y OPTIMIZACIÓN DE LOS EXISTENTES. POZO LA DÁRSENA | 198961120.08 | 125-151618/21 | CON PROYECTO | PLAN FEDERAL - 1RA. ETAPA | ADJUDICADA
33 | [9 empty] | 38699832.14
34 |  | 4 | 6 | 16 | CAPITAL | SALTA | SALTA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS. Bº SAN MATEO, TORINO, LAS COLINAS, SAN LUCAS, CANILLITAS | 378000 | 125-20977/22 | TERMINO DE REFERENCIA PARA UN ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE BASE | PLAN FIDUCIARIO
35 |  | 5 | 8 | 23 | CAPITAL | SALTA | SALTA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS. Bº LA LOMA | 19125000 |  | SIN PROYECTO
36 |  | 6 | 12 | 14 | CAPITAL | SALTA | SALTA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS. Bº AUTÓDROMO | 18730167.08 | 125-14278/22 | CON PROYECTO | PLAN FIDUCIARIO | ADJUDICADA
37 |  | 7 | 13 | 17 | CAPITAL | SALTA | SALTA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS. Vº SAN ANTONIO - Bº HERNANDO DE LERMA | 19125000 |  | SIN PROYECTO
38 |  | 8 | 15 | 19 | CAPITAL | SALTA | SALTA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS. Bº SOLIS PIZARRO | 25924062.37 | 125-15878/22 | CON PROYECTO | PLAN FIDUCIARIO | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
39 |  | 9 | 18 | 24 | CAPITAL | SALTA | SALTA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS. Bº AEROLÍNEAS | 19125000 |  | SIN PROYECTO
40 |  | 10 | 19 | 26 | CAPITAL | SALTA | SALTA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS. Bº SAN JOSÉ | 19125000 |  | SIN PROYECTO
41 |  | 11 | 20 | 25 | CAPITAL | SALTA | SALTA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS. Bº SANTA ANA | 34517017.71 | 125-14272/22 | CON PROYECTO | PLAN FIDUCIARIO | PREADJUDICADA
42 |  | 12 | 21 | 1 | CAPITAL | SALTA | SALTA | RED AGUA | RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS MACROCENTRO SALTA CAPITAL 1° ETAPA | 120198294.97 | 125-122298/21 | CON PROYECTO MES BASE MAYO 2021 |  | LICITADA
43 |  | 13 | 22 | 27 | CAPITAL | SALTA | SALTA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO B° LOS PROFESIONALES - UCASAL - NEXO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 19125000 |  | SIN PROYECTO
44 |  | 14 | 23 | 20 | CAPITAL | SALTA | SALTA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS. Bº COMPLEJO HABITACIONAL SUR | 19125000 |  | SIN PROYECTO
45 |  | 15 | 1 | 45 | GUACHIPAS | GUACHIPAS | GUACHIPAS | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXO | 19125000 |  | SIN PROYECTO
46 |  | 16 | 1 | 53 | SAN MARTÍN | GRAL. MOSCONI | CORONEL CORNEJO | PERFORACIÓN POZO | POZO N° 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS CNEL. CORNEJO | 24697363.32 | 386-213801/21 – 386-12373/22 | CON PROYECTO | PLAN FEDERAL PROFESA I | ADJUDICADA
47 |  | 17 | 1 | 54 | SAN MARTÍN | GRAL. MOSCONI | GRAL. MOSCONI | RED AGUA | OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MOSCONI | 90000000 | 125-235578 | CON PROYECTO | EL AGUAY | IMPUTADA
48 |  | 18 | 1 | 61 | ANTA | J.V. GONZÁLEZ | J.V. GONZÁLEZ | PERFORACIÓN POZO | EJECUCIÓN DE NUEVO POZO N° 9 PROFUNDO Y CAÑERÍA DE NEXO EN B° NUEVA ESPERANZA, LOCALIDAD DE JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | 15060645.95 | 125-108575/21 | CON PROYECTO | PLAN FEDERAL PROPFESA I | EN EJECUCIÓN
49 |  | 19 |  |  | ANTA | J.V. GONZÁLEZ | J.V. GONZÁLEZ | PERFORACIÓN POZO | EJECUCIÓN DE NUEVO POZO N° 10 PROFUNDO Y CAÑERÍA DE NEXO EN B° GEREZ, LOCALIDAD DE JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | 19376482.87 | 125-160010/21 | CON PROYECTO | PLAN FEDERAL PROFESAI | ADJUDICADA
50 |  | 20 | 1 | 84 | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SAN CARLOS | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS - SAN CARLOS | 19125000 |  | SIN PROYECTO
51 |  | 21 | 2 | 38 | GENERAL GÜEMES | CAMPO SANTO | BETANIA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS BETANIA | 19125000 |  | SIN PROYECTO
52 |  | 22 | 2 | 70 | ANTA | EL QUEBRACHAL | TALAVERA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y TANQUE, REEMPLAZO DE REDES Y AMPLIACIÓN | 41303059.9 | 125-16938/22 | CON PROYECTO | PLAN FIDUCIARIO | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
53 |  | 23 | 2 | 71 | METÁN | METÁN | METÁN | RED AGUA | ACUEDUCTO DESDE PP A REDES Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES | 180625000 |  | SIN PROYECTO
54 |  | 24 | 3 | 56 | ORÁN | HIPÓLITO IRIGOYEN | HIPÓLITO IRIGOYEN | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS - Bº VIRGEN DEL VALLE - 9 DE JULIO | 58593231.36 | 386-17249/22 – 125-20992/22 | CON PROYECTO | PLAN FIDUCIARIO | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
55 |  | 25 | 4 | 49 | SAN MARTÍN | EMBARCACIÓN | PADRE LOZANO | RED AGUA | PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD MISIÓN SALIM | 19125000 |  | SIN PROYECTO
56 |  | 26 | 4 | 80 | ROSARIO DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO DE LERMA (1° ETAPA) | 304936331.25 |  | SIN PROYECTO
57 |  | 27 | 4 | 81 | ROSARIO DE LERMA | CAMPO QUIJANO | CAMPO QUIJANO | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE CAMPO QUIJANO | 36083562.5 |  | SIN PROYECTO
58 |  | 28 | 4 | 89 | CACHI | CACHI | PALERMO OESTE | RED AGUA | OBRA DE CAPTACIÓN Y ACUEDUCTO PARA PROVISIÓN DE AGUA A PALERMO OESTE | 70000000 |  | SIN PROYECTO
59 |  | 29 | 5 | 34 | LA CALDERA | VAQUEROS | VAQUEROS | RED AGUA | SISTEMA DE RESERVA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LA ZONA ALTA DE LA LOCALIDAD 1° ETAPA | 10755298.6 | 125-263655/21 | CON PROYECTO MES BASE NOVIEMBRE 2021 |  | EN EJECUCIÓN
60 |  | 30 | 5 | 41 | LA VIÑA | CORONEL MOLDES | CORONEL MOLDES | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES | 71775700 |  | SIN PROYECTO
61 |  | 31 | 5 | 52 | SAN MARTÍN | GRAL. MOSCONI | CORONEL CORNEJO | RED AGUA | OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CORONEL CORNEJO | 15000000 |  | SIN PROYECTO
62 |  | 32 | 5 | 55 | ORÁN | HIPÓLITO IRIGOYEN | HIPÓLITO IRIGOYEN | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE HIPÓLITO YRIGOYEN | 274539268.75 | 125-264824 | CON PROYECTO | PLAN FEDERAL
63 |  | 33 | 5 | 57 | ORÁN | COLONIA SANTA ROSA | COLONIA SANTA ROSA | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SANTA ROSA | 25891850 |  | SIN PROYECTO
64 |  | 34 | 5 | 60 | ANTA | J.V. GONZÁLEZ | J.V. GONZÁLEZ | RED AGUA | RECAMBIO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE JOAQUÍN VICTOR GONZÁLEZ | 65000000 |  | SIN PROYECTO
65 |  | 35 | 5 | 72 | METÁN | METÁN | METÁN | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE METAN | 20458012.5 |  | SIN PROYECTO
66 |  | 36 | 5 | 73 | METÁN | EL GALPÓN | EL GALPÓN | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE EL GALPÓN | 24630450 |  | SIN PROYECTO
67 |  | 37 | 5 | 77 | ROSARIO DE LA FRONTERA | EL POTRERO | EL POTRERO | RED AGUA | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A EL POTRERO | 57375000 |  | SIN PROYECTO
68 |  | 38 | 5 | 78 | ROSARIO DE LA FRONTERA | EL POTRERO | SAN LORENZO | RED AGUA | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A SAN LORENZO | 57375000 |  | SIN PROYECTO
69 |  | 39 | 5 | 83 | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SAN CARLOS | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS | 23024906.25 |  | SIN PROYECTO
70 |  | 40 | 5 | 85 | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SAN CARLOS | RED AGUA | NUEVA CAPTACIÓN Y ACUEDUCTO SAN LUCAS-SAN CARLOS | 337000000 |  | SIN PROYECTO
71 |  | 41 | 5 | 86 | SAN CARLOS | SAN CARLOS | ANGASTACO | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE ANGASTACO | 32586875 |  | SIN PROYECTO
72 |  | 42 | 5 | 87 | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SANTA ROSA | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA | 4924900 |  | SIN PROYECTO
73 |  | 43 | 5 | 88 | CACHI | CACHI | CACHI | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE CACHI | 95497075 |  | SIN PROYECTO
74 |  | 44 | 6 | 29 | CERRILLOS | CERRILLOS | CERRILLOS | RED AGUA | OPTIMIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CERRILLOS | 177222354.22 | 125-151618/21 | CON PROYECTO MES BASE MAYO 2021 |  | ADJUDICADA
75 |  | 45 | 6 | 33 | CERRILLOS | LA MERCED | LA MERCED | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED | 16043750
76 |  | 46 | 6 | 40 | LA VIÑA | CORONEL MOLDES | CORONEL MOLDES | RED AGUA | OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DISTRIBUIDORAS EN CORONEL MOLDES | 95625000 |  | SIN PROYECTO
77 |  | 47 | 6 | 42 | LA VIÑA | LA VIÑA | LA VIÑA | RED AGUA | OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VIÑA | 25000000 |  | SIN PROYECTO
78 |  | 48 | 6 | 43 | LA VIÑA | LA VIÑA | LA VIÑA | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE LA VIÑA | 4560462.5 |  | SIN PROYECTO
79 |  | 49 | 6 | 44 | GUACHIPAS | GUACHIPAS | GUACHIPAS | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE GUACHIPAS | 15535131.25 |  | CON PROYECTO PARA MANDAR
80 |  | 50 | 6 | 46 | SAN MARTÍN | SALVADOR MAZZA | SALVADOR MAZZA | RED AGUA | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD | 85000000 | 125-151620/21 | CON PROYECTO | PLAN FEDERAL
81 |  | 51 | 6 | 47 | SAN MARTÍN | EMBARCACIÓN | EMBARCACIÓN | RED AGUA | RECAMBIO ACUEDUCTO DISTRIBUIDOR A LOCALIDAD | 138125000 |  | SIN PROYECTO
82 |  | 52 | 6 | 48 | SAN MARTÍN | EMBARCACIÓN | EMBARCACIÓN | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE EMBARCACIÓN | 12027500 |  | SIN PROYECTO
83 |  | 53 | 6 | 62 | ANTA | J.V. GONZÁLEZ | CEIBALITO | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE CEIBALITO | 7094525 |  | SIN PROYECTO
84 |  | 54 | 6 | 63 | ANTA | J.V. GONZÁLEZ | CORONEL OLLEROS | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE CORONEL OLLEROS | 4813125 |  | SIN PROYECTO
85 |  | 55 | 6 | 64 | ANTA | J.V. GONZÁLEZ | GAONA | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE GAONA - NUEVO TANQUE ELEVADO | 9993781.25 |  | SIN PROYECTO
86 |  | 56 | 6 | 65 | ANTA | GRAL. PIZARRO | LUIS BURELLA | RED AGUA | REEMPLAZO Y AMPLIACIÓN DE REDES, OPTIMIZACIÓN DE POZO EXISTENTE Y NUEVO TANQUE DE RESERVA | 44625000 |  | SIN PROYECTO
87 |  | 57 | 6 | 66 | ANTA | GRAL. PIZARRO | GRAL. PIZARRO | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE PIZARRO | 7670506.25 |  | SIN PROYECTO
88 |  | 58 | 6 | 67 | ANTA | LAS LAJITAS | RIO DEL VALLE | RED AGUA | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE Y RENOVACIÓN DE REDES | 4227581.25 |  | SIN PROYECTO
89 |  | 59 | 6 | 68 | ANTA | LAS LAJITAS | LAS LAJITAS | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJITAS | 67793556.25 |  | SIN PROYECTO
90 |  | 60 | 6 | 69 | ANTA | A.SARAVIA | MOLLINEDO | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE MOLLINEDO | 13302075 |  | SIN PROYECTO
91 |  | 61 | 6 | 90 | IRUYA | IRUYA | IRUYA | RED AGUA | RECONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, RECAMBIO DE RED Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN IRUYA, SALTA | 71199234.2925 |  | SIN PROYECTO
92 |  | 62 | 7 | 35 | LA CALDERA | VAQUEROS | VAQUEROS | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE VAQUEROS | 13908125 | 125-143772/21 | CON PROYECTO | PLAN FEDERAL
93 |  | 63 | 7 | 91 | RIVADAVIA | SANTA VICTORIA ESTE | LA ESPERANZA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS - COMUNIDAD LA ESPERANZA | 18593750 |  | SIN PROYECTO
94 |  | 64 | 7 | 92 | RIVADAVIA | SANTA VICTORIA ESTE | MECLE | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS - COMUNIDAD MECLE | 18593750 |  | PROYECTO EN EJECUCIÓN
95 |  | 65 | 7 | 93 | RIVADAVIA | SANTA VICTORIA ESTE | CAMPO LARGO | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS - COMUNIDAD CAMPO LARGO | 18593750 |  | SIN PROYECTO
96 |  | 66 | 7 | 94 | RIVADAVIA | SANTA VICTORIA ESTE | 13 DE ENERO | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS - COMUNIDAD 13 DE ENERO | 18593750 |  | SIN PROYECTO
97 |  | 67 | 7 | 95 | RIVADAVIA | SANTA VICTORIA ESTE | ALTO LA SIERRA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS - COMUNIDAD ALTO LA SIERRA | 19399051.23 | 125-289764 | CON PROYECTO | CONVENIO ENOHSA
98 |  | 68 | 7 | 96 | RIVADAVIA | SANTA VICTORIA ESTE | COMUNIDAD EL DESEMBOQUE | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS - COMUNIDAD EL DESEMBOQUE | 18593750 |  | SIN PROYECTO
99 |  | 69 | 7 | 97 | RIVADAVIA | RIVADAVIA BANDA SUR | LA UNIÓN - LAS BOLSAS | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS - PARAJE LAS BOLSAS | 18593750 |  | SIN PROYECTO
100 |  | 70 | 7 | 98 | RIVADAVIA | RIVADAVIA BANDA SUR | LA ESPERANZA | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS - COMUNIDAD LA ESPERANZA | 18579173.5625 |  | PROYECTO EN EJECUCIÓN
101 |  | 71 | 7 | 99 | RIVADAVIA | RIVADAVIA BANDA SUR | LA UNIÓN - EL TOTORAL | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS - COMUNIDAD EL TOTORAL | 18487500 |  | SIN PROYECTO
102 |  | 72 | 7 | 100 | RIVADAVIA | RIVADAVIA BANDA SUR | LA UNIÓN - LECHERONAL | PERFORACIÓN POZO | NUEVO POZO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS - COMUNIDAD LECHERONAL | 18487500 |  | SIN PROYECTO
103 |  | 73 | 8 | 31 | CERRILLOS | CERRILLOS | CERRILLOS | RED AGUA | RENOVACIÓN, RECAMBIO Y AMPLIACIÓN DE REDES Y OPTIMIZACIÓN DE OFICINA E INSTALACIONES EXISTENTES. | 95625000 |  | SIN PROYECTO
104 |  | 74 | 8 | 36 | GENERAL GÜEMES | GENERAL GÜEMES | GENERAL GÜEMES | RED AGUA | RENOVACIÓN DE ACUEDUCTO CAMPO SANTO - GÜEMES Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DISTRIBUIDORAS | 180625000 |  | SIN PROYECTO
[9 empty] | TOTAL | 5271524595.4331
INFORMACIÓN DE BASE: PLANILLA ENVIADA POR J. BAZÁN EL 29/12/2021
PRESENTE PLANILLA: CONFECCIONADA EL 12/01/2022 CON PRIORIDADES ASIGNADAS POR DR. LUIS MARÍA GARCÍA SALADO EN REUNIÓN TÉCNICA

## FONDO FIDUCIARIO 1era. ETAPA
PLAN DE OBRAS - AGUA - FONDO FIDUCIARIO MODIFICADO PRIMERA ETAPA - COSAYSA
N° DE ORDEN | DPTO. | MUNICIPIO | LOCALIDAD | TIPO DE OBRA | OBRAS DE AGUA y SANEAMIENTO | PRESUPUESTO ESTIMADO | PROGRAMA | REMISIÓN DEL EXPTE. |  |  | FECHA APERTURA DE LICITACION | ESTADO DE OBRA
[8 empty] | FECHA INGRESO | N° DE EXPTE. | RADICADO EN
1 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Recambio de Cañerías y Conexiones en Tres Cerritos Etapa I | 26572883.79 | Plan Maestro de Recambio de Redes Capital | 2021-09-08 | 386-200388/21 | Min. Infraestructura | 2022-03-11 | ADJUDICADA
2 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Recambio de Cañerías y Conexiones Domiciliarias - Villa Mónica - Etapa 1 | 40595254.44 | Plan Maestro de Recambio de Redes Capital | 2021-09-08 | 386-200373/21 | Min. Infraestructura | 2022-03-09 | ADJUDICADA
3 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Recambio de Cañerías en Barrio Los Ingenieros | 21022482.1 | Plan Maestro de Recambio de Redes Capital | 2021-09-20 | 386-207861/21 | Min. Infraestructura | 2022-03-11 | LICITADA
4 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Recambio y Optimización de Red de Agua en calles varias de Villa Mitre | 25569153.1029 | Plan Maestro de Recambio de Redes Capital | 2021-09-08 | 386-200395/21 | Min. Infraestructura | 2022-03-09 | ADJUDICADA
5 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Recambio de Cañerías y Conexiones Domiciliarias Barrio Castañares (200 Viviendas) (SE PRESENTÓ EN MISMA NOTA CON PRIORIDAD 7) | 26207299 | Plan Maestro de Recambio de Redes Capital | 2021-09-08 | 386-200368/21 | Min. Infraestructura | 2022-03-09 | LICITADA
6 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Habilitación de las Nuevas Redes de PEAD de Ciudad del Milagro - Obras Complementarias | 6059347.21 | Plan Maestro de Recambio de Redes Capital | 2021-09-08 | 386-200361/21 | Min. Infraestructura | 2022-03-15 | ADJUDICADA
7 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Regularización de Redes Distribuidoras en Villa Santa Anita (SE PRESENTÓ EN MISMA NOTA CON PRIORIDAD 5) | 4440775.6852 | Plan Maestro de Recambio de Redes Capital | 2021-09-08 | 386-200368/21 | Min. Infraestructura | 2022-04-01 | ADJUDICADA
8 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Recambio de Redes Distribuidoras y Conexiones Domiciliarias en Tres Cerritos -Etapa II | 65256751.26 | Plan Maestro de Recambio de Redes Capital | 2021-10-01 | 386-217348/21 | Min. Infraestructura | 2022-03-23 | ADJUDICADA
9 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Recambio de Cañerías y Conexiones Domiciliarias - Villa Mónica - Etapa 2 – Salta Capital | 45747137.36 | Plan Maestro de Recambio de Redes Capital | 2021-10-13 | 386-226719/21 | Min. Infraestructura | 2022-03-29 | PREADJUDICADA
10 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Recambio de Redes Distribuidoras y Conexiones Domiciliarias en Barrios El Manjón y Cabildo | 29918869.19 | Plan Maestro de Recambio de Redes Capital | 2021-10-20 | 386-231619/21 | Min. Infraestructura | 2022-03-18 | LICITADA
11 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Optimización y Recambio de Redes de Agua en Barrio El Huaico - Etapa 1 - Salta Capital | 15625191.64 | Plan Maestro de Recambio de Redes Capital | 2021-10-26 | 386-236837/21 | Min. Infraestructura | 2022-03-30 | LICITADA
12 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Recambio de Redes Distribuidoras Macrocentro Salta Capital - 1° Etapa | 120198294.97 |  | 2021-06-02 | 125-122298/21 | Min. Infraestructura | 2022-03-15 | LICITADA
13 | San Martín | Tartagal | Yacuy | Red Agua | Finalización Obra: Acueducto Yacuy - Tartagal y Obras Complementarias | 291272646.1 |  | 2021-07-28 | 125-166652/21 - COMPLETO: 125-166652/21 - PARTE I: 129-10132 - PARTE II: 125-10147 – PARTE III: 125-10118 | Min. Infraestructura | 125-166652/22: 22/03/22 – 11/04/22 | LICITADA
14 | Cafayate | Cafayate | Cafayate | Pozo - Red De Agua | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Nueva Fuente de Abastecimiento de Agua Potable para la Localidad de Cafayate – Pozo Nº7 – Salta” | 25116584.27 |  | 2022-01-18 | 386-12334/22 | Min. Infraestructura
15 | Rivadavia | Rivadavia Banda Sur | La Unión | Pozo - Red Agua | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Construcción de Pozo Profundo, Cañerías de Impulsión y Obras Complementarias en paraje El Islay – Dpto. Rivadavia - Salta” | 169695045.06 |  | 2022-01-18 | 386-12386/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-14 | LICITACIÓN FRACASADA
16 | San Martín | Gral. Balliviían | Gral. Ballivián | Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Nuevo Pozo Nº1 Asociación Misión El Quebrachal – Localidad Gral Ballivián – Dpto. San Martín - Salta” | 14582288.26 |  | 2022-01-18 | 386-12338/22 | Min. Infraestructura |  | CONVENIO FIRMADO
17 | Anta | Las Lajitas | Río del Valle | Red Agua | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Nueva Fuente de Abastecimiento para la Localidad de Río del Valle – Municipio Las Lajitas – Dpto. Anta – Salta” | 12681583.24 |  | 2022-01-18 | 386-12328/22 | Min. Infraestructura |  | CONVENIO FIRMADO
18 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Construcción de Pozo Profundo y Obras Complementarias en Bº Tres Cerritos – Dpto. Capital - Salta” | 22160939.18 |  | 2022-01-18 | 386-12320/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-15 | ADJUDICADA
19 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Construcción de Obras Civiles Complementarias y Equipamiento Electromecánico para la habilitación de Pozo Leandro N. Alem – Dpto. Capital - Salta” | 6391971.01 |  | 2022-01-18 | 125-137818/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-21 | ADJUDICADA
20 | Capital | Salta | Salta | Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Mano de Obra para la puesta en servicio de Pozo Plaza 20 de Febrero – Dpto. Salta Capital” | 8000000 |  | 2022-01-18 | 125-12427/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-21 | LICITACIÓN FRACASADA
21 | San Martín | Mosconi | Mosconi | Red Agua | Optimización Integral del Servicio de Agua Potable en Gral. Mosconi | 29749247.07 |  | 2022-01-17 | Presentado por Correo por Ing Mercedes Bassani | Min. Infraestructura
22 | San Martín | Tartagal | Tartagal | Red Agua | Optimización Integral del Servicio de Agua Potable en Tartagal | 29146819.24 |  | 2022-01-17 | Presentado por Correo por Ing Mercedes Bassani | Min. Infraestructura
23 | San Martín | Mosconi | Cnel. Cornejo | Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería Nexo en la Localidad de Coronel Cornejo – Dpto. San Martín – Salta” | 22498342.54 |  | 2022-01-18 | 386-12373/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-31 | ADJUDICADA
24 | Capital | Salta | Salta | Pozo | Obras Complementarias y Equipamiento Electromecánico - Nuevo Pozo Mariano Moreno N° 7 (MDAY) | 3000000 |  | 2020-11-18 | 125-28764/20 | SOP |  | PROYECTO NO FUE ENVIADO A LA SOP. A LA OBRA LA ESTÁ EJECUTANDO COSAYSA
25 | Capital | Salta | Salta | Pozo | Nueva Fuente de Abastecimiento, Obras Complementarias y Cañerías de Nexo de Agua Potable para Bº Villa El Sol – Dpto. Capital | 25924699.9 |  | 2022-01-24 | 125-15894/22 | Min. Infraestructura |  | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
26a | Rosario de La Frontera | Rosario de La Frontera | Rosario de La Frontera | Pozo | Construcción de Pozo Nº5 Bis y Obras Complementarias para Bº Los Álamos – Dpto Rosario de la Frontera – Salta | 14583153.37 |  | 2022-01-22 | 125-14283/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-30 | LICITADA
26b | Rosario de La Frontera | Rosario de La Frontera | Rosario de La Frontera | Pozo | Construcción de Pozo Profundo, Equipamiento Electromecánico, Obras Complementarias y Cañerías de Nexo para Bº Arturo Menú – Dpto Rosario de la Frontera – Salta | 14962063.14 |  | 2022-01-24 | 125-15887/22 | Min. Infraestructura |  | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
27a | General Güemes | General Güemes | General Güemes | Perforación Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Construcción de Pozo Profundo, Equipamiento y Obras Complementarias en Bº Cooperativa – Pozo Nº13 – Localidad de Gral. Güemes – Dpto. Güemes – Salta” | 21987753.91 |  | 2022-01-18 | 386-12396/22 | Min. Infraestructura |  | CONVENIO FIRMADO
27b | General Güemes | General Güemes | General Güemes | Perforación Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería Nexo en Bº 1º de Mayo – Localidad General Güemes – Dpto General Güemes – Salta” | 24900001.15 |  | 2022-01-18 | 386-12388/22 | Min. Infraestructura | 2022-04-08 | LICITADA
28a | San Martín | Embarcación | Embarcación | Perforación Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería Nexo en Predio Complejo Municipal para Bº El Jardín – Localidad de Embarcación – Dpto. San Martín – Salta | 16723356.92 |  | 2022-01-25 | 125-16943/22 | Min. Infraestructura |  | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
28b | San Martín | Embarcación | Embarcación | Perforación Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería Nexo par Bº 2 de Abril – Localidad de Embarcación – Dpto. San Martín – Salta | 18279956.19 |  | 2022-01-25 | 125-16949/22 | Min. Infraestructura |  | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
29 | La Candelaria | El Tala | El Tala | Perforación Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería Nexo de la Localidad El Tala – Dpto La Candelaria” | 19125000 |  | 2022-01-18 | 125-12436/22 | Min. Infraestructura |  | CONVENIO FIRMADO
30 | Cerrillos | Cerrillos | Cerrillos | Perforación Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Optimización del Sistema de Dársena - Localidad Cerrillos – Salta” | 34025761.56 |  | 2022-01-18 | 125-151618/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-15 | ADJUDICADA
31 | Capital | Salta | Salta | Perforación Pozo | Estudio de Prefactibilidad Hidrogeológica para la Construcción de Pozos Profundos y Nexos para abastecer las zonas de Bº San Mateo, Bº Torino, Bº Las Colinas, Bº San Lucas, Bº Canillitas – Dpto. Capital - Salta | 250000 |  | 2022-01-31 | 125-20977/22 | Min. Infraestructura
32 | Capital | Salta | Salta | Perforación Pozo | Construcción de Pozo Profundo Nº3, Obras Complementarias y Cañería Nexo para Barrio Solís Pizarro – Dpto. Capital | 25924062.37 |  | 2022-01-24 | 125-15878/22 | Min. Infraestructura |  | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
33 | Capital | Salta | Salta | Perforación Pozo | Construcción de Nuevo Pozo Bº Autódromo – Pozo Nº3 - Obras Complementarias y Cañería de Nexo - Dpto Capital – Salta | 34517017.71 |  | 2022-01-20 | 125-14278/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-25 | ADJUDICADA
34 | Capital | Salta | Salta | Perforación Pozo | Construcción de Pozo Profundo Nº12, Obras Complementarias y Cañería Nexo para Bº Santa Ana – Dpto Capital – Salta | 24670824.1 |  | 2022-01-20 | 125-14272/22 | Min. Infraestructura | 2022-04-12 | PREADJUDICADA
35 | Capital | Salta | Salta | Perforación Pozo | Nueva Fuente Abastecimiento de Agua potable para Bº Floresta – Dpto Capital – Salta | 24670824.1 |  | 2022-01-20 | 125-14275/22 | Min. Infraestructura | 2022-04-07 | PREADJUDICADA
36a | Orán | Colonia Santa Rosa | Colonia Santa Rosa | Perforación Pozo | Construcción de Pozo Profundo en Planta Potabilizadora (Pozo Nº2), Obras Complementarias y Cañería Nexo en Pozos Profundos para la Localidad de Colonia Santa Rosa – Dpto. Orán – Salta | 19496967 |  | 2022-01-31 | 125-20965/22 | Min. Infraestructura |  | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
36b | Orán | Colonia Santa Rosa | Colonia Santa Rosa | Perforación Pozo | Construcción de Pozo Profundo en Planta Depuradora (Pozo Nº1 Bis), Equipamiento Electromecánico, Obras Complementarias y Cañería de Nexo Colonia Santa Rosa – Dpto. Orán – Salta | 20021577.74 |  | 2022-01-26 | 125-18208/22 | Min. Infraestructura |  | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
37a | Orán | Hipólito Irigoyen | Hipólito Irigoyen | Perforación Pozo | Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería Nexo en Pozo Complejo Deportivo Bº Virgen del Valle de la Localidad de Hipólito Yrigoyen – Dpto. Orán – Salta | 25313487.51 |  | 2022-01-25 | 386-17249/22 | Min. Infraestructura |  | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
37b | Orán | Hipólito Irigoyen | Hipólito Irigoyen | Perforación Pozo | Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería Nexo en Bº 9 de Julio – Localidad de Hipólito Yrigoyen – Dpto. Orán – Salta | 33279743.85 |  | 2022-01-31 | 125-20992/22 | Min. Infraestructura |  | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
38 | Rivadavia | Juan Solá | Pluma de Pato | Perforación Pozo | Construcción de Pozo Profundo en Planta Depuradora Nº1 Bis, Obras Complementarias y Cañería de Nexo en la Localidad de Pluma de Pato – Dpto. Rivadavia – Salta | 13743536.58 |  | 2022-01-26 | 125-18202/22 | Min. Infraestructura |  | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
39a | Orán | Pichanal | Pichanal | Perforación Pozo | Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería Nexo en Pozo Nº9 – Localidad de Pichanal – Dpto. Orán Salta | 25387524.11 |  | 2022-01-24 | 125-15905/22 | Min. Infraestructura |  | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
39b | Orán | Pichanal | Pichanal | Perforación Pozo | Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería Nexo en Pozo Nº8 – Localidad de Pichanal – Salta | 23165676.99 |  | 2022-01-21 | 125-15298/22 | Min. Infraestructura
40a | Orán | Orán | Orán | Perforación Pozo | Construcción de Pozo Profundo, Obras Civiles Complementarias y Equipamiento Electrónico para Nueva Fuente de Agua en Bº 9 de Julio – Localidad de Orán – Salta | 23752781.87 |  | 2022-01-20 | 125-14286/22 | Min. Infraestructura | 2022-04-07 | PREADJUDICADA
40b | Orán | Orán | Orán | Perforación Pozo | Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañerías de Nexo en Plazoleta de los Jóvenes – Localidad de Orán – Salta | 25018207.7 |  | 2022-01-20 | 125-14289/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-25 | ADJUDICADA
41 | Metán | El Galpón | El Galpón | Perforación Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Nueva Fuente de Abastecimiento de Agua Potable para la Localidad El Galpón – Pozo Nº5 – Dpto. Metán – Salta” | 25659281.65 |  | 2022-01-18 | 386-12293/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-31 | ADJUDICADA
42 | Metán | El Galpón | El Tunal | Perforación Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería Nexo para la Localidad de El Tunal – Dpto. Anta – Salta | 18153368.98 |  | 2022-01-26 | 125-18216/22 | Min. Infraestructura |  | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
43 | Rosario de Lerma | Rosario de Lerma | Rosario de Lerma | Perforación Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería Nexo en Bº San Jorge – Localidad de Rosario de Lerma – Dpto. Rosario de Lerma – Salta” | 19125000 |  | 2022-01-18 | 386-12364/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-25 | ADJUDICADA
44 | Anta | J.V.González | J.V.González | Perforación Pozo | Ejecución de Nuevo Pozo Profundo N°9 y Cañería de Nexo en B° Nueva Esperanza - Localidad de Joaquín V. González | 15060645.95 |  | 2021-05-13 | 125-108575/21 | Min. Infraestructura |  | EN EJECUCIÓN
45 | Anta | J.V.González | J.V.González | Perforación Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Nueva Fuente de Abastecimiento de Agua potable para la Localidad de Joaquín V. González – Pozo Nº10 – Loteo Gerez – Salta” | 19376482.87 |  | 2022-01-18 | 125-160010/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-08 | ADJUDICADA
46 | Anta | El Quebrachal | Talavera | Perforación Pozo | Nuevo Pozo y Tanque, Reeemplazo de Redes y Ampliación | 41303059.9 |  | 2022-01-25 | 125-16938/22 | Min. Infraestructura |  | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
47 | Rosario de La Frontera | Rosario de La Frontera | Rosario de La Frontera | Perforación Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Equipamiento Electromecánico para habilitación de Pozo Hogar de Ancianas – Localidad Rosario de la Frontera – Dpto. Rosario de la Frontera” | 25000000 |  | 2022-01-18 | 125-281058/22 | Min. Infraestructura |  | CONVENIO FIRMADO
48 | Tartagal | Tartagal | Tartagal | Red Agua | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Nuevo Acueducto Tartagal-Mosconi – Salta” | 196316743.67 |  | 2022-01-18 | 386-12307/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-16 | PREADJUDICADA
49 | Tartagal | Tartagal | Yacuy | Perforación Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Construcción de Obras Complementarias y Equipamiento Electromecánico en Pozo Nº4 Bis – Localidad Yacuy – Dpto. San Martín – Salta” | 7500000 |  | 2022-01-18 | 125-12454/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-28 | ADJUDICADA
50 | Molino | Seclantás | Seclantás | Perforación Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Obras Complementarias y Cañería de Impulsión desde Pozo Nº2 Seclantás hasta Nuevo Tanque elevado Paraje Villa El Monte, San Isidro y El Churcal – Dpto. Molinos - Salta” | 7500000 |  | 2022-01-18 | 386-12357/22 | Min. Infraestructura | 2022-04-08 | PREADJUDICADA
51 | Capital | Salta | Salta | Perforación Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Construcción de Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería Nexo en plaza Gurruchaga – Dpto. Salta Capital” | 19125000 |  | 2022-01-18 | 125-243772/22 | Min. Infraestructura | 2022-04-01 | ADJUDICADA
52 | Capital | Salta | Salta | Perforación Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Nueva Fuente de Abastecimiento para la Zona Centro de la Ciudad de Salta – Plaza Güemes Nº2 – Salta” (Segunda presentación es actualización de Presupuesto) | 19125000 |  | 2022-01-18 | 125-243750/22 | Min. Infraestructura | 2022-04-08 | ADJUDICADA
[6 empty] | 27081405.09 |  | 2022-04-13 | 125-81665/22 | SOP
53 | Capital | Salta | Salta | Perforación Pozo | Construcción de Nuevo Pozo Profundo, Obras Complementarias, Equipamiento y Cañería de Nexo en Plaza Alvarado Pozo Nº2- Dpto Capital – Salta | 30197112.95 |  | 2022-01-21 | 125-15201/22 | Min. Infraestructura |  | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
54 | General Güemes | El Bordo | El Bordo | Perforación Pozo | Construcción de Nuevo Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería de Nexo en Plaza Bº Río Grande (Pozo Nº4) Localidad El Bordo – Dpto. Gral Güemes – Salta | 16801853.79 |  | 2022-01-27 | 386-19004/22 | Min. Infraestructura |  | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
55 | Anta | El Quebrachal | Olleros | Perforación Pozo | Actualización de Proyecto Ejecutivo de la Obra “Nueva Fuente de Abastecimiento de Agua Potable para la Localidad de Coronel Olleros – Pozo Nº1 Bis – Dpto. Anta - Salta” | 16700000 |  | 2022-01-18 | 386-12398/22 | Min. Infraestructura |  | EN EJECUCIÓN
56 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Optimización y Recambio General de Redes de Agua - Bº El Huaico - Etapa Nº2 | 17236884.82 | Plan Maestro de Recambio de Redes Capital | 2021-12-28 | 125-287225/21 | Min. Infraestructura |  | PREADJUDICADA
57 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Optimización y Recambio General de Redes de Agua - Bº El Huaico - Etapa Nº3 | 16558272.36 |  | 2022-01-14 | 386-10097/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-21 | CONTRATADA
58 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Optimización Integral del Servicio de Agua Potable para la zona San Bernardo – Sector 1 | 32232000 | Plan Maestro de Recambio de Redes Capital | 2022-01-17 | 125-11312/22 | Min. Infraestructura | 2022-04-04 | LICITADA
59 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Optimización Integral del Servicio de Agua Potable para la zona San Bernardo – Sector 2 | 24932000 | Plan Maestro de Recambio de Redes Capital | 2022-01-17 | 125-11317/22 | Min. Infraestructura | 2022-04-04 | PREADJUDICADA
60 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Recambio de Cañerías y Conexiones Domiciliarias - Bº Villa Mónica - Etapa 3 | 67263542.42 |  | 2022-01-14 | 386-10084/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-29 | ADJUDICADA
61 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Recambio de Cañerías y Conexiones Domiciliarias - Bº Tres Cerritos - Etapa 3 | 35000000 |  | 2022-01-17 | 125-11173/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-16 | ADJUDICADA
62 | Capital | Salta | Salta | Red Agua | Recambio de Cañerías y Conexiones Domiciliarias – Bº Tres Cerritos - Etapa 4 | 35000000 | Plan Maestro de Recambio de Redes Capital | 2022-01-17 | 125-11164/22 | Min. Infraestructura | 2022-03-18 | ADJUDICADA
63 | Salta | Salta | Salta | Red Agua | Optimización servicio de agua potable en Barrio Mirador de San Bernardo, Lomas de Cerrito, Velata, Canillitas y zonas aledañas – Salta Capital | 57738090.3801 | PROFESA I – Primera Etapa | 2020-12-29 | 125-322401/20 | SOP | 2022-03-04 | LICITADA
64 | Salta | Salta | Salta | Red Agua | Recambio y Optimización de Redes Micro y Macrocentro – Salta Capital | 70000000 | PROFESA II – Primera Etapa | 2021-06-02 | 125-122298/21 | SOP | 2022-03-15 | LICITADA
65 | San Lorenzo | San Lorenzo | San Lorenzo | Red Agua | Optimización Integral del Servicio de Agua Potable para la Localidad de San Lorenzo, Castellanos y Lesser – 2da. Etapa | 40000000 | PROFESA II – Primera Etapa | 2021-07-02 | 125-147560/21 | SOP | 2022-03-07 | LICITADA
[5 empty] | TOTAL | 2471218628.3182

## FONDO FIDUCIARIO 2da. ETAPA
PLAN DE OBRAS - AGUA - FONDO FIDUCIARIO SEGUNDA ETAPA - COSAYSA
N° DE ORDEN | MUNICIPIO | LOCALIDAD | TIPO DE OBRA | OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO | PRESUPUESTO ESTIMADO | PROGRAMA | REMISIÓN DEL EXPTE. |  |  | ESTADOS DE OBRAS
[7 empty] | FECHA INGRESO | N° DE EXPTE. | RADICADO EN
1 | SALTA | SALTA | RED AGUA | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES DE AGUA BARRIO PORTEZUELO NORTE – DPTO. CAPITAL – SALTA | 23440245.91 | PLAN DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2022-02-08 | 386-27919/22 | MIN. INFRAESTRUCTURA | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
2 | SALTA | SALTA | RED AGUA | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS – BARRIO HERNANDO DE LERMA – ETAPA I – DPTO. CAPITAL – SALTA | 50006521.94 | PLAN DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2022-02-11 | 386-31192/22 | MIN. INFRAESTRUCTURA | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
3 | GUACHIPAS | GUACHIPAS | RED AGUA | REEMPLAZO DE REDES DISTRIBUIDORAS EN LA LOCALIDAD DE GUACHIPAS | 15535131.25 | PLAN DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2022-03-14 | 125-54115/22 | SOP | EN TRÁMITE DE LICITACIÓN
4 | SALTA | SALTA | RED AGUA | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS – BARRIO HERNANDO DE LERMA – ETAPA II – DPTO. CAPITAL – SALTA | 83860941.68 | PLAN DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2022-03-17 | 386-57624/22 | MIN. INFRAESTRUCTURA
6 | SALTA | SALTA | RED AGUA | RECAMBIO DE CAÑERÍAS EN BARRIO CAMPO CASEROS – ZONA NORTE | 162278722.33 | PLAN DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2022-04-13 | 386-81654/22 | MIN. INFRAESTRUCTURA
7 | EMBARCACIÓN | EMBARCACIÓN | RED AGUA | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (1ERA. ETAPA EXPLORATORIA) PARA MISIÓN LA LOMA – LOCALIDAD EMBARCACIÓN – DPTO. SAN MARTÍN | 17839750.89 | POZO | 2022-04-20 | 125-86233/22 | MIN. INFRAESTRUCTURA
8 | SALTA | SALTA | RED AGUA | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS – BARRIO HERNANDO DE LERMA – ETAPA III – DPTO. CAPITAL – SALTA | 149832296.18 | PLAN DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2022-04-25 | 125-90302/22 | MIN. INFRAESTRUCTURA
9 | SALTA | SALTA | RED AGUA | RECAMBIO DE CAÑERÍAS EN BARRIO CAMPO CASEROS – ZONA SUR | 162278722.33 | PLAN DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2022-05-03 | 125-97183/22 | MIN. INFRAESTRUCTURA
10 | SALTA | SALTA | RED AGUA | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - BARRIO CIUDAD DEL MILAGRO, ETAPA NORTE – DPTO. CAPITAL – SALTA | 64390686.94 | PLAN DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2022-05-03 | 125-97179/22 | MIN. INFRAESTRUCTURA
|  |  |  | TOTAL | 729463019.45

## FACTIBILIDAD Y OPERACIONES
CERTIFICADOS DE FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y COMPROMISO DE OPERACIÓN POR PARTE DE COSAySA
PRESENTADOS A COORDINADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO Ing. JUAN BAZÁN
Nº | DESIGNACIÓN | LOCALIDAD | DPTO. | OBRA | SERVICIO | LICITACIÓN DE LA OBRA | FECHA ENVÍO | CORRESPONDE A EXPTE. N°
1 | Pozo Tartagal Nº 3 | Tartagal | San Martín | Construcción Pozo Profundo Nº3 Obras Complementarias y Cañería de Nexo en la ciudad de Tartagal – Dto. Gral. José de San Martín -Salta | Zona Servida por COSAySA | No | 2022-01-20 | 125-289764/20
2 | Pozo Yacuy Nº12 | Yacuy | San Martín | Construcción Pozo Profundo Nº12 Cañería de Impulsión y Obras Complementarias en la Localidad de Yacuy – Dto. Gral. José de San Martín -Salta | Zona Servida por COSAySA | 2022-02-10 | 2022-01-20 | 125-289764/20
3 | Pozo Yacuy Nº6 bis | Yacuy | San Martín | Construcción Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañerías Nexo Pozo Nº6 BIS de la Localidad de Yacuy - Dto. Gral. José de San Martín -Salta | Zona Servida por COSAySA | 2021-12-02 | 2022-01-20 | 125-190817/20
4 | Pozo Macapillo N°1 Bis | Macapillo | San Martín | Construcción Pozo Profundo Nº1 BIS, Equipamiento y Obras Complementarias de la Localidad de Macapillo – Dto. Anta -Salta | Zona Servida por COSAySA | No | 2022-01-20 | 125-312541/20
5 | Pozo Predio Municipal Avda. 25 de Mayo | Embarcación | San Martín | Construcción Pozo Profundo Nº3, Obras Complementarias y Equipamiento Electromecánico en Predio Municipal Av. 25 de Mayo, Localidad de Embarcación – Dto. Gral. José de San Martín -Salta | Zona Servida por COSAySA | Si Fecha: 02/11/2021 | 2022-01-20 | 125-190826/20
6 | Pozo Santa María | Santa María | Rivadavia B.N. | Construcción Pozo Profundo Obras Complementarias y Cañería de Nexo en Paraje Santa María – Dto. Rivadavia -Salta | Zona Atendida por Programa ATLAS | Si Fecha: 15/07/2021 | 2022-01-20 | 125-29400/20
7 | Pozo Alto La Sierra | Alto La Sierra | Rivadavia B.N. | Construcción Pozo Profundo Obras Complementarias y Cañería de Nexo en Paraje Alto La Sierra – Dto. Rivadavia -Salta | Zona Atendida por Programa ATLAS | Si Fecha: 21/07/2021 | 2022-01-20 | 125-289764/20
8 | Pozo Misión La Paz | Misión La Paz | Rivadavia B.N. | Construcción Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería de Nexo en Paraje Misión La Paz– Dpto. Rivadavia -Salta | Zona Atendida por Programa ATLAS | Si Fecha: 21/07/2021 | 2022-01-20 | 125-289764/20
9 | Comunidad El Tigre | El Tigre - Munic. Sta. Victoria Este | Rivadavia B.N. | Construcción Pozo Profundo Nº2 y Obras Complementarias en Comunidad El Tigre – Dpto. Rivadavia -Salta | Zona Atendida por Programa ATLAS | Si Fecha: 16/07/2021 | 2022-01-20 | 125-294116/20
10 | Comunidad La Gracia | La Gracia - Munic. Sta. Victoria Este | Rivadavia B.N. | Construcción Pozo Profundo Nº2 y Obras Complementaria en Comunidad La Gracia – Dpto. Rivadavia -Salta | Zona Atendida por Programa ATLAS | Si Fecha: 16/07/2021 | 2022-01-20 | 125-29408/20
11 | Pozo Misión km 6 | Tartagal | San Martín | Construcción Pozo Profundo Obras Complementarias y Cañería de Nexo en Misión km 6 de la Localidad de Tartagal – Dto. Gral. José de San Martín -Salta | Zona Servida por COSAySA | No | 2022-01-20
12 | Pozo Tonono N°2 | Tartagal | San Martín | Construcción Pozo Profundo Tonono Nº2, Obras Complementarias y Cañería de Nexo sobre Ruta Nacional Nº86 – Dto. Gral. José de San Martín -Salta | Zona Servida por COSAySA | Si Fecha: 15/11/2021 | 2022-01-20 | 125-190820/20
13 | Pozo Tonono Nº 1 | Tonono | San Martín | Construcción Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería de Nexo en la Comunidad de Tonono - Dto. Gral. José de San Martín -Salta | Zona Servida por COSAySA | Si Fecha: 04/11/2021 | 2022-01-20 | 125-190817/20
14 | Pozo 8 Bis | Embarcación | San Martín | Construcción Pozo Profundo, Obras Complementarias y Cañería de Nexo En Complejo municipal – Pozo Nº8 Bis – Localidad de Embarcación – Dto. Gral. José de San Martín -Salta | Zona Servida por COSAySA | Si Fecha: 02/11/2021 | 2022-01-20 | 125-289764/20

## COORD. ENLACE Y SECRETARÍA DEL
PROYECTOS PRESENTADOS A LA COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS DE LA GOBERNACIÓN - SECRETARÍA DEL INTERIOR
N° DE ORDEN | DPTO. | MUNICIPIO | LOCALIDAD | TIPO DE OBRA | OBRAS DE AGUA y SANEAMIENTO | PRESUPUESTO ESTIMADO | REMISIÓN DEL EXPTE. A MUNICIPIO |  |  | REMISIÓN DEL EXPTE. A COORDINACIÓN
[7 empty] | FECHA INGRESO | N° DE EXPTE. | RADICADO EN | FECHA INGRESO | N° DE EXPTE. | RADICADO EN
1 | EL CARRIL | EL CARRIL | EL CARRIL | RED CLOACA | AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLES D’ANDREA Y LIBERTAD – EL CARRIL | 9536375.32 | 2022-04-08 | s/n | EL CARRIL | 2022-04-08 | 366-7913/22 | SECRET. INTERIOR
2 | SAN MARTÍN | TARTAGAL | AGUARAY | RED CLOACA | RECAMBIO DE REDES COLECTORAS DE CLOACAS EN LA LOCALIDAD DE AGUARAY – TARTAGAL – SECTOR I - | 6302417.07 | 2022-04-20 | 2330/22 | AGUARAY | 2022-04-18 | 366-83464/22 | SECRET. INTERIOR
3 | SAN MARTÍN | TARTAGAL | TARTAGAL | RED CLOACA | RECAMBIO DE RED DE CLOACAS EN CALLES CAMPO DURÁN Y MACUETA - TARTAGAL | 6149612.65 | 2022-04-20 | 017187/22 | TARTAGAL | 2022-04-18 | 366-83473/22 | SECRET. INTERIOR
4 | RIVADAVIA | CORONEL SOLÁ | PLUMA DE PATO |  | PROYECTO EJECUTIVO CAÑERÍA DE NEXO A COMUNIDAD WICHIS DESDE LA LOCALIDAD DE PLUMA DE PATO – CORONEL SOLÁ – DTO. RIVADAVIA | 19786564.83 |  |  |  | 2022-04-27 | 366-92127/22 | SECRET. INTERIOR
5 | RIVADAVIA | CAPITÁN PAGÉ | CAPITÁN PAGÉ |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CAPITÁN PAGÉ – DPTO RIVADAVIA | 12723525.04 |  |  |  | 2022-04-27 | 366-92140/22 | SECRET. INTERIOR
6 | GÜEMES | EL BORDO | EL BORDO | RED AGUA | RECAMBIO DE RED DE AGUA BOCACALLE MONTEAGUDO Y MANCLIVE – EL BORDO – DPTO. GÜEMES – SALTA | 1425428.85 | 2022-05-06 | s/n | EL BORDO | 2022-04-27 | 366-92362/22 | SECRET. INTERIOR
7 | GÜEMES | EL BORDO | EL BORDO | RED AGUA | RECAMBIO DE RED DE AGUA BOCACALLE MONTEAGUDO ETAPA I – EL BORDO – DPTO. GÜEMES – SALTA | 1463520.17 | 2022-05-06 | s/n | EL BORDO | 2022-04-27 | 366-92354/22 | SECRET. INTERIOR
8 | ORÁN | HIPÓLITO YRIGOYEN | HIPÓLITO YRIGOYEN |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA HABILITACIÓN DE POZO COMPLEJO CAMPING MUNICIPAL Nº2 – LOCALIDAD DE HIPÓLITO YRIGOYEN – SALTA | 4755209.56 | 2022-05-12 | s/n | HIPÓLITO YRIGOYEN | 2022-05-11 | 366-105993/22 | SECRET. INTERIOR
[5 empty] | TOTAL | 62142653.49

## BARRIOS POPULARES
BARRIOS POPULARES
N.º DE ORDEN | BARRIO | LOCALIDAD | SOLICITANTE |  | MATRICULA | LOTES |  | N° SOLICITUD |  | FECHA DE RESPUESTA | OBRA AGUA | OBRA CLOACA
1 | Islas Malvinas | Rosario de Lerma | Minist de Desarrollo Social | Arq Paula Castro | 13635 | 565 | 2021-07-01 | 6413 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2021-07-08 | Conexiones | Nexo y Obras Complementraias
2 | Parcela 37 | Tartagal | Minist de Desarrollo Social | Arq. Paula Castro | 31326 | 200 | 2021-07-01 | 6437 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2021-07-19 | Ampliación de Redes | Ampliación de Redes
3 | Nueva Esperanza II | Gral. Güemes | Minist de Desarrollo Social | Arq. Paula Castro | 13417 | 283 | 2021-06-01 | 6438 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2021-06-09 | Pozo | Ampliación de Redes
4 | 25 de Mayo | Orán | Municipalidad | Guillermo Iriarte | 20053 | 1 | 2021-07-01 | 6452 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2021-07-05 | Ampliación de Redes | Ampliación de Redes
5 | 9 de Julio | Tartagal | Minist de Desarrollo Social | Arq Paula Castro | 29010 | 600 | 2021-07-01 | 6468 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2021-07-22 | Obras Complementarias - Cisterna y Nexo
6 | Villa Lavalle | Salta | Municipalidad | Ing Federico Casas |  | 86 | 2021-07-01 | 6498 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2021-07-08 | Ampliación de Redes | Ampliación de Redes
7 | El Cambio | Salta | Municipalidad | Ing Federico Casas | 159028 | 224 | 2021-07-01 | 6500 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2021-07-08 | Ampliación de Redes | Ampliación de Redes
8 | Leandro Alem | Salta | Municipalidad | Ing Federico Casas | 128920 | 178 | 2021-07-01 | 6501 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2021-07-07 | Pozo | Ampliación de Redes
9 | 16 de Julio | Embarcación | Municipalidad | Carlos Funes | 23357 | 1 | 2021-07-01 | 6529 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2021-07-20 | Pozo | Obras Complementarias
10 | Juan Manuel de Rosas | Salta | Municipalidad | Arq Maria Eugenia Angulo | 75465 | 85 | 2021-08-01 | 6603 | INFORMACION OTORGADA | 2021-08-05 | Ampliacion de redes y Conexiones | Ampliación de Redes
11 | 23 de Agosto | Salta | Municipalidad | Arq Maria Eugenia Angulo | 176142 | 1 | 2021-08-01 | 6637 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2021-08-05 | Ampliación de Redes | Ampliación de Redes
12 | Albergue I - II | Salta | Municipalidad | Arq Maria Eugenia Angulo | 43102 | 1 | 2021-08-01 | 6644 | NO SE OTORGO PREFACTIBILIDAD | 2021-08-05 | Falta Documentacion
13 | Los Gremios | Salta | Municipalidad | Ing Federico Casas | 133703 | 722 | 2021-09-01 | 6709 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2021-09-06 | Pozo | Nexo y Ampliación de Redes
14 | San Bernardo | Salta | Municipalidad | Ing Federico Casas | 63403 | 49 | 2021-12-01 | 6763 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2021-12-14 | Obras Complementarias | Ampliación de Redes
15 | 6 de Setiembre | Salta | Municipalidad | Ing Federico Casas | 26830 | 227 | 2021-09-01 | 6764 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2021-09-24 | Conexiones | Ampliación de Redes
16 | Bicentenario | Salta | Municipalidad | Ing Federico Casas | 172814 | 1 | 2021-10-01 | 6843 | INFORMACION OTORGADA | 2021-10-07 | Certificado Otorgado | Certificado otorgado
17 | Sanidad II | Salta | Municipalidad | Ing Federico Casas | 387 | 283 | 2021-10-01 | 6844 | INFORMACION OTORGADA | 2021-10-07 | Certificado Otorgado | Certificado otorgado
18 | Ntra Sra del Carmen | Salta | Municipalidad | Ing Federico Casas | 158258 |  | 2021-10-01 | 6846 | INFORMACION OTORGADA | 2021-10-15 | Ampliación de Redes | Ampliación de Redes
19 | Ampliación Barrio Santa Ana II | Salta | Municipalidad | Arq. Maria Eugenia Angulo | 110561 | 110 | 2021-11-01 | 6948 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2021-11-23 | Ampliación de Redes | Ampliación de Redes
20 | Loteo La Ceramica | Salta | Municipalidad | Arq Maria Eugenia Angulo | 170499 | 282 | 2021-11-01 | 7020 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2021-11-10 | Pozo | Ampliación de Redes
21 | Pablo Secretario | Tartagal | Minist de Desarrollo Social | Arq Paula Castro | 34714 | 200 | 2021-12-01 | 7066 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2021-12-03 | Ampliación de Redes | Ampliación de Redes
22 | 16 de Julio | Embarcación | Municipalidad | Carlos Funes | 22166 | 1 | 2022-04-01 | 7281 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2022-04-22 | Pozo | Obras Complementarias
23 | Gauchito Gil - Sagrado Corazon | Colonia Santa Rosa | Municipalidad | Jorge Mario Guerra | 30905 | 600 |  | 7310 |  |  | Pozo | Obras Complementarias
24 | Tinkunaku | Salta | Municipalidad | Ing Juan Carlos Segura | 146980 | 337 | 2022-02-01 | 7332 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2022-02-18 | Pozo | Obras Complementarias en el Bombeo
25 | Villa Lavalle | Salta | Municipalidad | Ing Juan Carlos Segura | 142592 | 86 | 2022-03-01 | 7333 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2022-03-17 | Ampliación de Redes | Obras Complementarias
26 | SITTA | Salta | Municipalidad | Ing Juan Carlos Segura | 106131 | 144 | 2022-02-01 | 7334 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2022-02-18 | Pozo | Ampliación de Redes
27 | 13 de Abril | Salta | Municipalidad | Arq Natalia Vorano | 144021 | 1 | 2022-03-01 | 7345 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2022-03-17 | Ampliación de Redes | Ampliación de Redes
28 | Santa Anita | Salta | Municipalidad | Arq Natalia Vorano | 75430 | 1 | 2022-03-01 | 7346 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2022-03-17 | Pozo | Nexo y Ampliación de Redes
29 | Tres Palmeras | Pichanal | Minist de Desarrollo Social | Arq Paula Castro | 30271 | 220 | 2022-04-01 | 7405 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2022-04-21 | Pozo | Nexo y Obras Complementraias
30 | Finca San Francisco | Salta | Municipalidad | Arq Natalia Vorano | 177867 | 1 | 2022-04-01 | 7433 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2022-04-20 | Obras Complementarias | Ampliación de Redes
31 | Ampliacion Solis Pizarro | Salta | Municipalidad | Arq Natalia Vorano | 166183 | 1 | 2022-04-01 | 7450 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2022-04-20 | Pozo | Ampliación de Redes
32 | Juan Manuel de Rosas | Salta | Municipalidad | Arq Natalia Vorano | 169524 - 75465 | 246 | 2022-04-01 | 7451 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2022-04-07 | Ampliación de Redes y Conexiones | Ampliación de Redes
33 | 4 de Junio | Orán | Minist de Desarrollo Social | Maria Gabriela Dorigato | 2014 - 76 -344 | 420 | 2022-04-01 | 7465 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2022-04-25 | Pozo | Ampliación de Redes
34 | 16 de Julio | Embarcación | Minist de Desarrollo Social | Maria Gabriela Dorigato | 653 | 140 | 2022-04-01 | 7466 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2022-04-22 | Pozo | Obras Complementarias
35 | Kirchner | Orán | Minist de Desarrollo Social | Maria Gabriela Dorigato | 18516 | 310 | 2022-04-01 | 7467 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2022-04-22 | Proyecto Ejecutivo Elaborado | Obras Complementarias
36 | San Expedito | Orán | Minist de Desarrollo Social | Maria Gabriela Dorigato | 25689 | 300 | 2022-05-01 | 7468 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2022-05-02 | Pozo | Ampliación de Redes
37 | Divino Niño | Salta | Municipalidad | Ing Juan Carlos Segura | 91842 | 70 |  | 7503 |  |  | Ampliación de Redes | Ampliación de Redes
38 | Santa Ana - Obras Sanitarias - Sagrado Corazon de Jesus | Rosario de la Frontera | Municipalidad | Arq Hugo Gonzalez Diaz | 9488 | 97 |  | 7541 |  |  | Sistema Independiente | Obras Complementarias
39 | Villa Sara | Vaqueros | Minist de Desarrollo Social | Maria Gabriela Dorigato | 3740 | 40 | 2022-05-01 | 7573 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2022-05-02 | Sistema Independiente | Sin Cloaca
40 | Obras Sanitarias | Rosario de la Frontera | Minist de Desarrollo Social | Maria Gabriela Dorigato | 9488 | 70 | 2022-05-01 | 7574 | PREFACTIBILIDAD OTORGADA | 2022-05-02 | Sistema Independiente | Obras Complementarias

## PLAN MAESTRO DE RECAMBIO DE RED
PLAN MAESTRO DE RECAMBIO DE REDES - SALTA CAPITAL
Nº ORDEN | ETAPAS | OBRA | BARRIO | PRESUPUESTO | PLAZO DE OBRA (MESES) | LONGITUD DE OBRA (Mts) | LONGITUD DE OBRA ESTIMADA (Mts)
1 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES EN TRES CERRITOS ETAPA I | TRES CERRITOS | 26572883.79 | 2 | 1895.5
2 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - VILLA MÓNICA - ETAPA 1 | VILLA MÓNICA | 40595254.44 | 2 | 2612.7
3 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS EN BARRIO LOS INGENIEROS | LOS INGENIEROS | 21022482.1 | 2 | 1191
4 | 1 | RECAMBIO Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE AGUA EN CALLES VARIAS DE VILLA MITRE | VILLA MITRE | 25569153.1029 | 4 | 1776.4
5 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS BARRIO CASTAÑARES 200 VIV. | CASTAÑARES | 26207299 | 3 | 2190.5
6 | 1 | HABILITACIÓN DE LAS NUEVAS REDES DE PEAD DE CIUDAD DEL MILAGRO - OBRAS COMPLEMENTARIAS | CIUDAD DEL MILAGRO | 6059347.21 | 2 | 100
7 | 1 | REGULARIZACIÓN DE REDES DISTRIBUIDORAS EN VILLA SANTA ANA | SANTA ANA | 4440775.6852 | 2 | 872
8 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - TRES CERRITOS - ETAPA 2 | TRES CERRITOS | 65256751.26 | 4 | 3969.3
9 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - VILLA MÓNICA - ETAPA 2 | VILLA MÓNICA | 45747137.36 | 4 | 2899.1
10 | 1 | RECAMBIO DE REDES CIUDAD DE SALTA BARRIOS MANJÓN - CABILDO | MANJÓN - CABILDO | 29918869.16 | 2 | 2312.5
11 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA - BARRIO EL HUAYCO - ETAPA Nº 1 | EL HUAYCO - ETAPA 1 | 15625191.64 | 3 | 3994
12 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA - BARRIO EL HUAYCO - ETAPA Nº 2 | EL HUAYCO - ETAPA 2 | 17236884.82 | 3 | 3884
13 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA - BARRIO EL HUAYCO - ETAPA Nº 3 | EL HUAYCO - ETAPA 3 | 16558272.36 | 3 | 3879
14 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - VILLA MÓNICA - ETAPA 3 | VILLA MÓNICA | 67263542.42 | 4 | 4546
15 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIAIRAS BARRIO TRES CERRITOS - ETAPA 3 | TRES CERRITOS | 40443867.79 | 4 | 3000.1
16 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIAIRAS BARRIO TRES CERRITOS - ETAPA 4 | TRES CERRITOS | 21910216.32 | 2 | 1485.2
17 | 1 | OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO SAN BERNARDO - SECTOR 1 | SAN BERNARDO | 57038613.84 | 4 | 4062
18 | 1 | OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO SAN BERNARDO - SECTOR 2 | SAN BERNARDO | 35818664.34 | 3 | 2507.9
19 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA - BARRIO EL HUAYCO - ETAPA Nº 4 | EL HUAYCO - ETAPA 4 | 20029720.86 | 3 | 4263
20 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA BARRIO PORTEZUELO NORTE | PORTEZUELO NORTE | 23440245.91 | 3 | 2108
21 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN BARRIO HERNANDO DE LERMA | HERNANDO DE LERMA | 50006521.94 | 4 | 3400.5
22 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN BARRIO HERNANDO DE LERMA - ETAPA II | HERNANDO DE LERMA | 83860941.6774 | 7 | 5987.5
23 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN BARRIO HERNANDO DE LERMA - ETAPA III | HERNANDO DE LERMA | 149832296.18 | 11 | 10399.5
24 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS EN BARRIO CAMPO CASEROS - ZONA NORTE | CAMPO CASEROS | 162278722.33 | 6 | 8268.74
25 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº CIUDAD DEL MILAGRO - ETAPA NORTE | CIUDAD DEL MILAGRO - ETAPA NORTE | 64390686.94 | 12 | 7163
26 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS EN BARRIO CAMPO CASEROS - ZONA SUR | CAMPO CASEROS | 194352658.59 | 6 | 10185.48
27 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº CIUDAD DEL MILAGRO - ETAPA CENTRO | CIUDAD DEL MILAGRO - ETAPA CENTRO | EN ELABORACIÓN |  |  | 3600
28 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº CIUDAD DEL MILAGRO - ETAPA SUR | CIUDAD DEL MILAGRO - ETAPA SUR | EN ELABORACIÓN |  |  | 8750
29 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº VILLA SOLEDAD | VILLA SOLEDAD | A ELABORAR |  |  | 7500
30 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº EL TRIBUNO | EL TRIBUNO | A ELABORAR |  |  | 7453
31 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº TRES CERRITOS | TRES CERRITOS | A ELABORAR |  |  | 24170
32 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº EL PROGRESO | EL PROGRESO | A ELABORAR |  |  | 1121
33 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº SARMIENTO | SARMIENTO | A ELABORAR |  |  | 1675
34 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº NORTE GRANDE | NORTE GTANDE | A ELABORAR |  |  | 6833
35 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº SANTA ANA | SANTA ANA | A ELABORAR |  |  | 1744
36 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº CASTAÑARES | CASTAÑARES | A ELABORAR |  |  | 4382
37 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | A ELABORAR |  |  | 3992.5
38 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN CALIXTO GAUNA | CALIXTO GAUNA | A ELABORAR |  |  | 10827.5
39 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN FERROVIARIO | FERROVIARIO | A ELABORAR |  |  | 25162.5
40 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN GRAND BOURG | GRAND BOURG | A ELABORAR |  |  | 23780
41 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | A ELABORAR |  |  | 14450
42 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VILLA CHARTAS | VILLA CHARTAS | A ELABORAR |  |  | 12700
43 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN SAN MARTÍN | SAN MARTÍN | A ELABORAR |  |  | 19317.5
44 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN INTERSINDICAL | INTERSINDICAL | A ELABORAR |  |  | 29330
45 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN BANCARIO | BANCARIO | A ELABORAR |  |  | 8582.5
46 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VILLA LUJÁN | VILLA LUJÁN | A ELABORAR |  |  | 19635
47 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN BARRIO CABILDO | CABILDO | A ELABORAR |  |  | 837.5
48 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN EL PILAR | EL PILAR | A ELABORAR |  |  | 21617.5
49 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VILLA BELGRANO | VILLA BELGRANO | A ELABORAR |  |  | 16187.5
50 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN BARRIO CENTRO | CENTRO | A ELABORAR |  |  | 58057.5
51 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VELEZ SARSFIELD | VELEZ SARSFIELD | A ELABORAR |  |  | 1707.5
52 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN SANTA ANA I | SANTA ANA I | A ELABORAR |  |  | 25420
53 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN 20 DE FEBRERO | 20 DE FEBRERO | A ELABORAR |  |  | 44322.5
54 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN BARRIO POSTAL | POSTAL | A ELABORAR |  |  | 3287.5
55 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN EL CARMEN | EL CARMEN | A ELABORAR |  |  | 17272.5
56 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN BARRIO UNIVERSITARIO | UNIVERSITARIO | A ELABORAR |  |  | 9317.5
57 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VILLA 20 DE JUNIO | VILLA 20 DE JUNIO | A ELABORAR |  |  | 12420
58 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VILLA CRISTINA | VILLA CRISTINA | A ELABORAR |  |  | 17447.5
59 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN CASTAÑARES 200 VIVIENDAS | CASTAÑARES - 200 VIVIENDAS | A ELABORAR |  |  | 3495
60 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN BOULONGNE SUR MER | BOULONGNE SUR MER | A ELABORAR |  |  | 10672.5
61 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VILLA SAN ANTONIO | VILLA SAN ANTONIO | A ELABORAR |  |  | 39962.5
62 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN SANTA VICTORIA | SANTA VICTORIA | A ELABORAR |  |  | 16100
63 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN EL ROSEDAL | EL ROSEDAL | A ELABORAR |  |  | 7667.5
64 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN SAN REMO | SAN REMO | A ELABORAR |  |  | 13205
65 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN SANTA CECILIA - ETAPA 1 | SANTA CECILIA - ETAPA 1 | A ELABORAR |  |  | 11935
66 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VILLA LOS SAUCES | VILLA LOS SAUCES | A ELABORAR |  |  | 21272.5
67 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VILLA PRIMAVERA | VILLA PRIMAVERA | A ELABORAR |  |  | 20847.5
68 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN SANTA LUCÍA | SANTA LUCÍA | A ELABORAR |  |  | 18470
69 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN DON CEFERINO | DON CEFERINO | A ELABORAR |  |  | 13380
70 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN MIGUEL ORTIZ | MIGUEL ORTIZ | A ELABORAR |  |  | 11800
71 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN LAMADRID | LAMADRID | A ELABORAR |  |  | 9607.5
|  |  | TOTAL | 1311477001.07 |  | 98952.92 | 661315.5