## Hoja1
PLAN MAESTRO DE RECAMBIO DE REDES - SALTA CAPITAL
Nº ORDEN | ETAPAS | OBRA | BARRIO | PRESUPUESTO | PLAZAO DE OBRA (MESES) | LONGITUD DE OBRA (Mts) | LONGITUD DE OBRA ESTIMADA (Mts)
1 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES EN TRES CERRITOS ETAPA I | TRES CERRITOS | 26572883.79 | 2 | 1895.5
2 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - VILLA MÓNICA - ETAPA 1 | VILLA MÓNICA | 40595254.44 | 2 | 2612.7
3 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS EN BARRIO LOS INGENIEROS | LOS INGENIEROS | 21022482.1 | 2 | 1191
4 | 1 | RECAMBIO Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE AGUA EN CALLES VARIAS DE VILLA MITRE | VILLA MITRE | 25569153.1029 | 4 | 1776.4
5 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS BARRIO CASTAÑARES 200 VIV. | CASTAÑARES | 26207299 | 3 | 2190.5
6 | 1 | HABILITACIÓN DE LAS NUEVAS REDES DE PEAD DE CIUDAD DEL MILAGRO - OBRAS COMPLEMENTARIAS | CIUDAD DEL MILAGRO | 6059347.21 | 2 | 100
7 | 1 | REGULARIZACIÓN DE REDES DISTRIBUIDORAS EN VILLA SANTA ANA | SANTA ANA | 4440775.6852 | 2 | 872
8 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - TRES CERRITOS - ETAPA 2 | TRES CERRITOS | 65256751.26 | 4 | 3969.3
9 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - VILLA MÓNICA - ETAPA 2 | VILLA MÓNICA | 45747137.36 | 4 | 2899.1
10 | 1 | RECAMBIO DE REDES CIUDAD DE SALTA BARRIOS MANJÓN - CABILDO | MANJÓN - CABILDO | 29918869.16 | 2 | 2312.5
11 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA - BARRIO EL HUAYCO - ETAPA Nº 1 | EL HUAYCO - ETAPA 1 | 15625191.64 | 3 | 3994
12 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA - BARRIO EL HUAYCO - ETAPA Nº 2 | EL HUAYCO - ETAPA 2 | 17236884.82 | 3 | 3884
13 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA - BARRIO EL HUAYCO - ETAPA Nº 3 | EL HUAYCO - ETAPA 3 | 16558272.36 | 3 | 3879
14 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - VILLA MÓNICA - ETAPA 3 | VILLA MÓNICA | 67263542.42 | 4 | 4546
15 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIAIRAS BARRIO TRES CERRITOS - ETAPA 3 | TRES CERRITOS | 40443867.79 | 4 | 3000.1
16 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIAIRAS BARRIO TRES CERRITOS - ETAPA 4 | TRES CERRITOS | 21910216.32 | 2 | 1485.2
17 | 1 | OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO SAN BERNARDO - SECTOR 1 | SAN BERNARDO | 57038613.84 | 4 | 4062
18 | 1 | OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO SAN BERNARDO - SECTOR 2 | SAN BERNARDO | 35818664.34 | 3 | 2507.9
19 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA - BARRIO EL HUAYCO - ETAPA Nº 4 | EL HUAYCO - ETAPA 4 | 20029720.86 | 3 | 4263
20 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA BARRIO PORTEZUELO NORTE | PORTEZUELO NORTE | 23440245.91 | 3 | 2108
21 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN BARRIO HERNANDO DE LERMA | HERNANDO DE LERMA | 50006521.94 | 4 | 3400.5
22 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN BARRIO HERNANDO DE LERMA - ETAPA II | HERNANDO DE LERMA | 83860941.6774 | 7 | 5987.5
23 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN BARRIO HERNANDO DE LERMA - ETAPA III | HERNANDO DE LERMA | 149832296.18 | 11 | 10399.5
24 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS EN BARRIO CAMPO CASEROS - ZONA NORTE | CAMPO CASEROS | 162278722.33 | 6 | 8268.74
25 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº CIUDAD DEL MILAGRO - ETAPA NORTE | CIUDAD DEL MILAGRO - ETAPA NORTE | 64390686.94 | 12 | 7163
26 | 1 | RECAMBIO DE CAÑERÍAS EN BARRIO CAMPO CASEROS - ZONA SUR | CAMPO CASEROS | 194352658.59 | 6 | 10185.48
27 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº CIUDAD DEL MILAGRO - ETAPA CENTRO | CIUDAD DEL MILAGRO - ETAPA CENTRO | EN ELABORACIÓN |  |  | 3600
28 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº CIUDAD DEL MILAGRO - ETAPA SUR | CIUDAD DEL MILAGRO - ETAPA SUR | EN ELABORACIÓN |  |  | 8750
29 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº VILLA SOLEDAD | VILLA SOLEDAD | A ELABORAR |  |  | 7500
30 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº EL TRIBUNO | EL TRIBUNO | A ELABORAR |  |  | 7453
31 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº TRES CERRITOS | TRES CERRITOS | A ELABORAR |  |  | 24170
32 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº EL PROGRESO | EL PROGRESO | A ELABORAR |  |  | 1121
33 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº SARMIENTO | SARMIENTO | A ELABORAR |  |  | 1675
34 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº NORTE GRANDE | NORTE GTANDE | A ELABORAR |  |  | 6833
35 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº SANTA ANA | SANTA ANA | A ELABORAR |  |  | 1744
36 | 1 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GENERAL DE REDES DE AGUA Y CONEXIONES - Bº CASTAÑARES | CASTAÑARES | A ELABORAR |  |  | 4382
37 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | A ELABORAR |  |  | 3992.5
38 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN CALIXTO GAUNA | CALIXTO GAUNA | A ELABORAR |  |  | 10827.5
39 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN FERROVIARIO | FERROVIARIO | A ELABORAR |  |  | 25162.5
40 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN GRAND BOURG | GRAND BOURG | A ELABORAR |  |  | 23780
41 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | A ELABORAR |  |  | 14450
42 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VILLA CHARTAS | VILLA CHARTAS | A ELABORAR |  |  | 12700
43 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN SAN MARTÍN | SAN MARTÍN | A ELABORAR |  |  | 19317.5
44 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN INTERSINDICAL | INTERSINDICAL | A ELABORAR |  |  | 29330
45 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN BANCARIO | BANCARIO | A ELABORAR |  |  | 8582.5
46 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VILLA LUJÁN | VILLA LUJÁN | A ELABORAR |  |  | 19635
47 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN BARRIO CABILDO | CABILDO | A ELABORAR |  |  | 837.5
48 | 2 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN EL PILAR | EL PILAR | A ELABORAR |  |  | 21617.5
49 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VILLA BELGRANO | VILLA BELGRANO | A ELABORAR |  |  | 16187.5
50 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN BARRIO CENTRO | CENTRO | A ELABORAR |  |  | 58057.5
51 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VELEZ SARSFIELD | VELEZ SARSFIELD | A ELABORAR |  |  | 1707.5
52 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN SANTA ANA I | SANTA ANA I | A ELABORAR |  |  | 25420
53 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN 20 DE FEBRERO | 20 DE FEBRERO | A ELABORAR |  |  | 44322.5
54 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN BARRIO POSTAL | POSTAL | A ELABORAR |  |  | 3287.5
55 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN EL CARMEN | EL CARMEN | A ELABORAR |  |  | 17272.5
56 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN BARRIO UNIVERSITARIO | UNIVERSITARIO | A ELABORAR |  |  | 9317.5
57 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VILLA 20 DE JUNIO | VILLA 20 DE JUNIO | A ELABORAR |  |  | 12420
58 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VILLA CRISTINA | VILLA CRISTINA | A ELABORAR |  |  | 17447.5
59 | 3 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN CASTAÑARES 200 VIVIENDAS | CASTAÑARES - 200 VIVIENDAS | A ELABORAR |  |  | 3495
60 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN BOULONGNE SUR MER | BOULONGNE SUR MER | A ELABORAR |  |  | 10672.5
61 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VILLA SAN ANTONIO | VILLA SAN ANTONIO | A ELABORAR |  |  | 39962.5
62 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN SANTA VICTORIA | SANTA VICTORIA | A ELABORAR |  |  | 16100
63 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN EL ROSEDAL | EL ROSEDAL | A ELABORAR |  |  | 7667.5
64 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN SAN REMO | SAN REMO | A ELABORAR |  |  | 13205
65 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN SANTA CECILIA - ETAPA 1 | SANTA CECILIA - ETAPA 1 | A ELABORAR |  |  | 11935
66 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VILLA LOS SAUCES | VILLA LOS SAUCES | A ELABORAR |  |  | 21272.5
67 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN VILLA PRIMAVERA | VILLA PRIMAVERA | A ELABORAR |  |  | 20847.5
68 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN SANTA LUCÍA | SANTA LUCÍA | A ELABORAR |  |  | 18470
69 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN DON CEFERINO | DON CEFERINO | A ELABORAR |  |  | 13380
70 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN MIGUEL ORTIZ | MIGUEL ORTIZ | A ELABORAR |  |  | 11800
71 | 4 | OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE REDES EN LAMADRID | LAMADRID | A ELABORAR |  |  | 9607.5
|  |  | TOTAL | 1311477001.07 |  | 98952.92 | 661315.5